附件

2021年湘西自治州重点建设项目投资计划表

| 序号 | 项目名称 | 项目 地址 | 建设 起止 年限 | 建设阶段 | 主要建设内容及规模 | 投资来源 | 总投资 （万元） | 累计完成投资 （万元） | 2021年投资计划 | 责任县市（部门） 项目单位及负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 投资 （万元） | 主要建设内容 |  |
| 合计项目（316个） |  |  |  |  | 26697700 | 6500600 | 6560100 |  |  |
| 一、产业发展项目（171个） |  |  |  |  | 16127100 | 3629300 | 3871500 |  |  |
| 1、高端装备及电子信息产业（5个） |  |  |  |  | 298700 | 141500 | 62500 |  |  |
| 1 | 湘西高新区武陵山智能制造基地 | 湘西高新区 | 2020 - 2022 | 续建 | 建设智能制造研发平台、中试、小试车间等，建设智能制造车间及道路、给排水、绿化等配套设施 | 企业自筹 | 39700 | 10000 | 20000 | 部分车间主体封顶 | 湘西高新区管委会 湘西吉凤投资开发有限公司 田洪斌 |
| 2 | 湘西高新区智能终端产业链 | 湘西高新区 | 2018 - 2023 | 续建 | 引进智能终端制造企业30家，建设手机、行车记录仪、汽车导航仪、触摸屏、微光产品、智能家居、智能穿戴设备、3D打印设备、多模多频终端芯片及高效能低成本终端、LED灯及灯珠、液晶膜组等智能终端生产线30条 | 企业自筹 | 200000 | 100000 | 20000 | 液晶模组等项目建成投用 | 湘西高新区管委会 湖南锐阳电子科技有限公司 吴潇楠 |
| 3 | 吉首市泽荣电子智能终端制造（一期） | 吉首市 | 2021 - 2022 | 新开 | 装修标准厂房1.2万平方米，建设智能终端制造生产线 | 企业自筹 | 12000 | 0 | 7000 | 完成标准厂房装修 | 吉首市人民政府 湖南泽荣电子科技有限公司 吴艳胜 |
| 4 | 吉首市现代建筑智能制造 | 吉首市 | 2019 - 2021 | 续建 | 建设年产180万平方米装配式建筑钢构件及年产3万吨装配式钢结构桥梁部品生产线 | 企业自筹 | 35000 | 26000 | 9000 | 建成投用 | 吉首市人民政府 湖南金海现代建筑科技有限公司 曹 晗 |
| 5 | 吉首市AI-5G物联网项目 | 吉首市 | 2020 - 2021 | 续建 | 建设标准厂房9530平方米及年产300万支的物联网产品生产线 | 企业自筹 | 12000 | 5500 | 6500 | 建成投用 | 吉首市人民政府 吉首市宏佳达科技有限公司 蔡望家 |
| 2、高性能新材料（12个） |  |  |  |  | 728500 | 26000 | 195000 |  |  |
| 6 | 湘西高新区金属合金新材料产业园 | 湘西高新区 | 2021 - 2025 | 新开 | 引进石墨钒钛合金、钒合金、氮化钒、超硬材料等新材料生产加工企业；丰达合金公司现有生产线整体搬迁，新建5万吨氮化系列新材料加工生产线，包括氮化锰1万吨、氮化硅3万吨、氮化铬0.8万吨和氮化钒0.2万吨；湖南盛强力新材料科技有限公司建设超硬合金材料检测室、实验室、标准厂房等 | 企业自筹 | 100000 | 0 | 5000 | 完成丰达公司选址及部分土地征收 | 湘西高新区管委会 湘西自治州丰达合金科技有限公司 刘汉勇 湖南盛强力新材料科技有限公司 谢新武 |
| 7 | 吉首市高端视窗防护玻璃及防护新材料生产线 | 吉首市 | 2020 - 2022 | 续建 | 1.瑞盈光电：装修标准化生产厂房2万平方米，建设年产1亿片高端玻璃盖板生产线； 2.美虹光电：装修标准厂房1.2万平方米，建设年产2000万片各类高端视窗防护玻璃生产线 | 企业自筹 | 30000 | 10000 | 10000 | 1.湖南瑞盈光电科技有限公司完成项目一、二期建成投用； 2.湖南美虹光电科技有限公司完成项目一期建成投用 | 吉首市人民政府 湖南瑞盈光电科技有限公司 王克强 湖南美虹光电科技有限公司 李长生 |
| 8 | 吉首创汇原锂离子动力电池 | 吉首市 | 2020 - 2021 | 续建 | 装修标准厂房9626平方米，建设全自动贴片（SMT）生产线2条、锂电池组组装生产线4条及年产300万组动力电池组 | 企业自筹 | 12000 | 6500 | 5500 | 建成投用 | 吉首市人民政府 湖南创汇原新能源有限公司 田 金 |
| 9 | 吉首磷酸铁锂生产基地 | 吉首市 | 2021 - 2025 | 新开 | 建设年产30万吨磷酸铁锂生产基地，分三期建设 | 企业自筹 | 200000 | 0 | 2000 | 完成部分征地拆迁及场地平整 | 吉首市人民政府 深圳德方纳米科技股份有限公司 陈思保 |
| 10 | 花垣县锂离子动力电池 | 花垣县 | 2020 - 2021 | 续建 | 建设厂房2.1万平方米，达产年产能为0.8G瓦时 | 企业自筹 | 10000 | 5000 | 5000 | 建成投用 | 花垣县人民政府 花垣工业集中区管理委员会 张垣军 湖南省兆科动力新能源有限公司 龙建辉 |
| 11 | 泸溪县日产120万安时储能用磷酸铁锂电池生产线 | 泸溪县 | 2021 - 2025 | 新开 | 建设日产120万安时储能用磷酸铁锂电池4条生产线；3.5万平方米无尘标准生产车间厂房 | 企业自筹 | 50000 | 0 | 15000 | 完成厂房及生产线主体建设的30% | 泸溪县人民政府 湖南泰和美新能源科技有限公司 张志强 |
| 12 | 泸溪县年产800吨激光熔覆新增材制造高性能合金粉体材料生产线 | 泸溪县 | 2021 - 2022 | 新开 | 建设年产800吨激光熔覆新增材制造高性能合金粉体材料生产线及生产车间、筛分包装车间、物流仓库、技术研发中心等附属设施，新购置生产检查设备 | 企业自筹 | 19000 | 0 | 14500 | 建设生产车间、筛分包装车间、物流仓库、技术研发中心及其他附属设施，新购置中频炉、雾化系统、高纯制氮机组、气体保护筛分包装系统等生产检查设备143台 | 泸溪县人民政府 湖南奥科新材料科技有限公司 李代权 |
| 13 | 泸溪县年产2000吨光刻胶及关键材料生产线 | 泸溪县 | 2021 - 2022 | 新开 | 建设年产2000吨光刻胶及其关键材料生产线及生产车间、仓库、辅助用房等 | 企业自筹 | 22000 | 0 | 16000 | 建成生产车间、仓库、辅助用房 | 泸溪县人民政府 湖南先维康生物科技有限公司 石正贤 |
| 14 | 泸溪县3000吨/年铝颜料建设 | 泸溪县 | 2021 - 2022 | 新开 | 建设年产3000吨铝颜料生产项目，包含办公楼、生产车间、辅助车间、仓库及其他配套设施，购置生产设备 | 企业自筹 | 19000 | 0 | 10000 | 完成办公楼、辅助车间、仓库及配套设施建设 | 泸溪县人民政府 湖南银隆新材料科技有限公司 袁 斌 |
| 15 | 泸溪县蓝天高科年产11万吨锌冶炼生产线及氧化锌脱氟氯工艺技改和废渣综合利用 | 泸溪县 | 2020 - 2021 | 续建 | 建设次氧化锌回转窑脱氟氯车间、饲料级硫酸锌车间、电炉锌粉车间、贵金属回收车间、锌废渣回转窑火法冶炼次氧化锌车间、原料仓库、办公区、贮罐区和其他辅助设施等 | 企业自筹 | 10500 | 4500 | 6000 | 建成投用 | 泸溪县人民政府 泸溪县科技和工业信息化局 王必好 泸溪蓝天高科有限责任公司 李中华 |
| 16 | 花垣县日产6000吨智能化新型干法熟料水泥生产线 | 花垣县 | 2021 - 2023 | 新开 | 建设年产熟料180万吨生产线，以及年产水泥230万吨生产线 | 企业自筹 | 250000 | 0 | 100000 | 完成部分项目建设 | 花垣县人民政府 花垣县科技和工业信息化局 杨 勇 花垣红狮水泥有限公司 万礼彬 |
| 17 | 花垣县年产1万吨电子级四氧化三锰 | 花垣县 | 2021 | 新开 | 建设年产1万吨电子级四氧化三锰生产线，其中包括电解锰片粉磨系统、制液车间、氧化车间、产品处理车间、水处理车间等；配套建设办公楼、食堂、保卫室、化验室、材料库、产品库等附属设施 | 企业自筹 | 6000 | 0 | 6000 | 建成投产 | 花垣县人民政府 花垣县工业集中区管理委员会 张垣军 湖南兆成新材料有限责任公司 陈志明 |
| 3、消费品工业提质（20个） |  |  |  |  | 776000 | 90400 | 143200 |  |  |
| 18 | 酒鬼酒生产三区（一期） | 吉首市 | 2020 - 2024 | 续建 | 建设酿酒车间、坛子酒库、半敞开式酒库、酒泵房、锅炉房、粮食清理储存车间与筒仓、泡粮蒸粮车间及附属配套设施 | 企业自筹 | 88200 | 10900 | 15000 | 土建工程全部开工，设备采购开始启动 | 酒鬼酒股份有限公司 刘成君 |
| 19 | 保靖县白酒生产项目 | 保靖县 | 2020 - 2022 | 续建 | 土家人酒业迁建及县内酒业项目技改扩能，建成标准化厂房及配套基础设施；完成酒类容器工艺品制造、加工等生产线建设 | 地方自筹 企业自筹 | 50000 | 19000 | 10000 | 启动水田河酒厂馥郁香型白酒生产线改扩建，完成土司王酒业100吨大曲浓香型白酒生产线改建；培育、扶持酒业车间建设，完成湘西特色酒庄改造，新建曲房、储酒仓库及配套设施；启动土家人酒业公司二期建设；完成陶瓷检测中心建设；启动酒类容器车间生产线扩建及标准化厂房征地、三通一平等建设 | 保靖县人民政府 保靖县科技和工业信息化局 黄 睿 湘西州水田河酒厂 龙志华 |
| 20 | 龙山县年产1500吨白酒生产线 | 龙山县 | 2019 - 2021 | 续建 | 建设年产1500吨浓香型大曲基酒生产线、年产1500吨白酒勾调罐装生产线、基酒仓库、原辅料仓库、洞藏储酒库、洞藏广场、污水处理站等 | 企业自筹 | 6500 | 4500 | 2000 | 建成投用 | 龙山县人民政府 龙山县科技和工业信息化局 谢党恩 张远龙 |
| 21 | 湘西鹤盛原烟周转库、选叶工房建设 | 吉首市 | 2021 - 2022 | 新开 | 建设烟周转库一栋、选叶工房一栋 | 企业自筹 | 5300 | 0 | 4000 | 周转库、选叶工房主体结构封顶 | 吉首市人民政府 湘西鹤盛原烟发展有限责任公司 陈生伸 |
| 22 | 吉首市武陵民族特色食品工业园 | 吉首市 | 2021 - 2025 | 新开 | 建设食品加工标准化厂房及配套园区道路、给排水、绿化、消防等基础设施 | 企业自筹 | 200000 | 0 | 2000 | 基础设施开工建设 | 吉首市人民政府 吉首华泰国有资产投资管理有限责任公司 祝宗文 |
| 23 | 保靖县黄金茶产业项目 | 保靖县 | 2021 | 新开 | 改扩建茶园2万亩，建设4条茶叶生产线及完善相关配套设施 | 省级资金 | 22000 | 0 | 22000 | 建成投用 | 保靖县人民政府 保靖县茶叶办 梁一鸣 |
| 24 | 泸溪县白茶产业项目 | 泸溪县 | 2021 - 2025 | 新开 | 种植白茶3万亩，建设白茶加工厂房，配套园区道路、抗旱水池、生产机械及其他设备 | 省级资金 地方自筹 | 20000 | 0 | 11000 | 新建白茶1.5万亩，建设白茶加工厂，配置加工设备，完善部分基础设施建设 | 泸溪县人民政府 泸溪县农业农村局 唐保山 |
| 25 | 龙山县白茶产业项目 | 龙山县 | 2021 - 2022 | 新开 | 发展白茶种植5000亩；建设4000平方米加工厂房、综合楼（含茶销售展示中心）、生产设备及附属设施 | 企业自筹 | 8000 | 0 | 7000 | 完成基地种植，厂房主体基本建成 | 龙山县人民政府 龙山县农业农村局 贾高顺 |
| 26 | 龙山县红岩溪茶叶种植及加工生产线 | 龙山县 | 2021 - 2022 | 新开 | 提升改造2000亩茶叶种植；建设5000平方米厂房、销售展示和综合服务用房；引进年生产300吨CTC茶叶加工生产线一条；配置生产及经营设备130台件等配套设施 | 企业自筹 | 5000 | 0 | 4000 | 建设厂房、销售展示和综合服务用房等5000平方米；配置年产170吨茶叶加工生产线两条；配套建设道路、绿色防控、蓄供水工程；完善展销茶文化服务平台及配套交通、环境建设 | 龙山县人民政府 龙山县农业农村局 贾高顺 |
| 27 | 吉首全降解生物包装薄膜生产线 | 吉首市 | 2021 - 2025 | 新开 | 建设年产3万吨全降解生物包装薄膜项目生产线 | 企业自筹 | 50000 | 0 | 2000 | 完成部分征地拆迁及场地平整 | 吉首市人民政府 陈思保 广东中盛集团实业投资有限公司 |
| 28 | 湘西生态有机香醋产业园 | 吉首市 | 2018 - 2025 | 续建 | 建设绿色有机健康食品生产区、养生休闲度假区，主要生产原生态香醋、有机香醋、神秘湘西口服液椪柑果醋饮料、酵素、养生醋、微生物益生菌制品、SOD系列产品等 | 企业自筹 | 80000 | 12000 | 2000 | 完成部分生产区建设工程 | 吉首市人民政府 湖南边城生物科技有限公司 高耀富 |
| 29 | 泸溪县生物提取工程 | 泸溪县 | 2020 - 2023 | 续建 | 1.湖南先伟龙源生物科技有限公司：年产4800吨五倍子单宁系列产品项目； 2.湖南先维康生物科技有限公司：年产2000吨迷迭香提取物、500吨杜仲提取物，100吨厚朴提取物,100吨虎杖提取物,700吨香兰素、300吨丹参酮二烯、3000吨大豆磷酯油粉饲料添加剂、5000吨饲料预混料项目 | 企业自筹 | 50000 | 21000 | 22000 | 年产1300吨五倍子深加工项目，完成设备采购及安装 | 泸溪县人民政府 湖南先伟龙源生物科技有限公司 湖南先维康生物科技有限公司 石正贤 |
| 30 | 泸溪县年产60万顶假发生产线 | 泸溪县 | 2021 | 新开 | 新建车间2栋，办公楼1栋，员工宿舍1栋，2条生产线，设备采购安装78台 | 企业自筹 | 5000 | 0 | 5000 | 建成投用 | 泸溪县人民政府 泸溪富宇工艺品有限公司 李 辉 |
| 31 | 凤凰县飞梭纺织项目 | 凤凰县 | 2021 | 新开 | 建设凤凰工业集中区2个车间厂房14000平方米，全自动织布机230台生产线1条；禾库镇安置区产业园2个车间厂房6000平方米标准化厂房，全自动织布机270台生产线1条 | 企业自筹 | 5000 | 0 | 5000 | 建成投用 | 凤凰县人民政府 凤凰飞梭纺织有限公司 石再勇 |
| 32 | 古丈县东方天润油茶 | 古丈县 | 2019 - 2024 | 续建 | 建设1.2万平方米标准厂房、2800平方米办公楼、游客服务中心及地方特色产品展示厅、停车场、厂区水电路、亮化绿化及厂区景观打造 | 企业自筹 | 30000 | 16000 | 8000 | 生产精炼车间建成投用，开展科研楼产品研发及配套辅助设施建设 | 古丈县人民政府 古丈县栖凤湖管委会 向功利 德成建设集团有限公司 黄催荣 |
| 33 | 古丈县国家级钒系列产品精深加工产业园 | 古丈县 | 2021 - 2025 | 新开 | 建设年产5万吨粉、片状五氧化二钒、2万吨高性能A型80#钒铁合金、1万吨高纯五氧化二钒、1万吨钒氮合金、1万吨三氧化二钒和2万千瓦时储能钒电池电解液生产线，打造绿色产业园区 | 企业自筹 | 100000 | 0 | 5000 | 宏源、汉瑞等企业完成生产线升级改造，进行厂房改扩建、矿山开采及附属水电路等基础设施建设 | 古丈县人民政府 古丈县科技和工业信息化局 向 海 古丈县宏源钒业有限责任公司 |
| 34 | 保靖县电镀产业园建设 | 保靖县 | 2021 - 2023 | 新开 | 新建标准厂房及配套基础设施，培育发展电镀产业集群 | 企业自筹 | 20000 | 0 | 2000 | 建成工艺品电镀生产线3条 | 保靖县人民政府 保靖博礼工艺品有限公司 宋谋平 |
| 35 | 保靖县恒泰鞋业生产线 | 保靖县 | 2020 - 2021 | 续建 | 建设2条自动化流水线、一条人工生产线及配套设施 | 企业自筹 | 8000 | 3000 | 5000 | 建成投用 | 保靖县人民政府 保靖县恒泰鞋业有限公司 王本新 |
| 36 | 永顺县木房子腊味 | 永顺县 | 2020 - 2022 | 续建 | 收购农户拆迁木房100栋；建设综合服务办公楼、产品体验室、标准厂房、冷冻库；购置安装冷冻库设备、农产品烘干机、农产品加工生产线、农产品压缩机、检测试验设备、冷藏运输车、农产品包装生产线 | 企业自筹 | 12800 | 4000 | 5000 | 完成木房子100栋安装；完成综合服务办公楼、产品体验室、标准厂房、冷冻库建设及设备等安装 | 永顺县人民政府 永顺县经济开发区管理委员会 舒 刚 浙江喜兰餐饮管理有限公司 吴明喜 |
| 37 | 湘西高新区年产400吨原料药传统工艺生产线 | 湘西高新区 | 2021 - 2022 | 新开 | 建设年产400吨原料药传统工艺生产线一条，配套建设1200平方米原料药生产车间 | 企业自筹 | 10200 | 0 | 5200 | 完成部分厂房、车间建设 | 湘西高新区管委会 湘西宏成制药有限责任公司 于精精 |
| 4、新能源利用（5个） |  |  |  |  | 377400 | 57000 | 107400 |  |  |
| 38 | 全州城乡燃气利用工程（暖冷居工程） | 8县市 | 2021 - 2025 | 新开 | 实施城市燃气利用工程、试点推行农村管道燃气工程及公共事业及暖（冷）居民生工程 | 企业自筹 | 230000 | 0 | 50000 | 新开通天然气用户16700户及配套工程，全州试点推行10个乡镇管道燃气工程，试点推行覆盖10000平方米暖（冷）居民生工程 | 州住房和城乡建设局 （州人防办） 彭峥嵘 中国燃气控股有限公司 8县市人民政府 |
| 39 | 吉首市生活垃圾焚烧发电 | 吉首市 | 2019 - 2021 | 续建 | 新建垃圾焚烧发电站一座，年处理垃圾55万吨 | 企业自筹 | 56500 | 30000 | 26500 | 建成投用 | 吉首市人民政府 湘西首创环保有限公司 赵旭波 |
| 40 | 保靖县燃气进村项目 | 保靖县 | 2019 - 2024 | 续建 | 新建11个瓶组站、一座LNG气站、两个民站,管道铺设4公里 | 企业自筹 | 10000 | 2000 | 2000 | 完成部分燃气管网铺设及站场建设 | 保靖县人民政府 保靖县住房和城乡建设局 张 宇 |
| 41 | 永顺县生活垃圾焚烧发电 | 永顺县 | 2021 - 2023 | 新开 | 新建垃圾发电站一座，年处理垃圾18.2万吨 | 企业自筹 | 33000 | 0 | 6000 | 实施主体工程建设 | 永顺县人民政府 永顺县生活垃圾焚烧发电项目协调工作组 彭元生 |
| 42 | 龙山县大灵山风电 | 龙山县 | 2020 - 2021 | 续建 | 安装20台2.5兆瓦风机，建设1座110千伏升压站和约30千米110千伏线路 | 企业自筹 | 47900 | 25000 | 22900 | 建成投用 | 龙山县人民政府 龙山县发展和改革局 陈昌武 |
| 5、工业园区建设（10个） |  |  |  |  | 731800 | 291500 | 259500 |  |  |
| 43 | 湘西高新区西区产业园标准厂房建设 | 湘西高新区 | 2020 - 2022 | 续建 | 建设标准化厂房、商业建筑、办公建筑及配套公寓 | 地方自筹企业自筹 | 101000 | 20000 | 50000 | 完成项目主体工程的50% | 湘西高新区管委会 湘西吉凤投资开发有限公司 田洪斌 |
| 44 | 吉首市经开区创新创业园（三期） | 吉首市 | 2020 - 2021 | 续建 | 建设标准厂房，配套用房建设及园区内新建路网、挡土墙建设等附属设施 | 地方自筹企业自筹 | 35000 | 20000 | 15000 | 建成投用 | 吉首市人民政府 吉首市腾达经济建设投资责任有限公司 赵旭波 |
| 45 | 吉首市经开区电子信息产业园 | 吉首市 | 2021 - 2023 | 新开 | 采用装配式建筑分三期实施。其中：一期建设标准厂房9245平方米，配套建设业务用房；二期建设标准厂房12万平方米；三期建设标准厂房11万平方米，配套建设停车位、给排水、供配电、消防、绿化、亮化等基础设施 | 地方自筹企业自筹 | 124200 | 0 | 45000 | 完成一期标准厂房9245平方米及二期标准厂房12万平方米 | 吉首市人民政府 吉首市腾达经济建设投资责任有限公司 赵旭波 |
| 46 | 吉首市百里循环经济产业园 | 吉首市 | 2021 - 2022 | 新开 | 建设建筑垃圾资源化利用生产线；建设废旧轮胎再生胶生产线，新增橡胶破碎机、开炼机、高温动态硫化罐、密炼机及橡胶制品平板硫化机等装备及附属配套设施建设 | 企业自筹 | 10000 | 0 | 4000 | 园区整体规划及基础设施建设，完成建筑垃圾分拣、破碎、筛选到初期骨料生产线的建设，完成废旧轮胎生产线及配套设施建设 | 吉首市人民政府 吉首华泰国有资产投资管理有限责任公司 祝宗文 |
| 47 | 泸溪县工业集中区基础设施完善工程 | 泸溪县 | 2018 - 2021 | 续建 | 完善水、电、路、垃圾污水处理等基础设施建设 | 地方自筹企业自筹 | 100000 | 90000 | 10000 | 建成投用 | 泸溪县人民政府 泸溪高新技术产业开发区管委会 向能湖 |
| 48 | 古丈县工业集中区基础设施完善工程 | 古丈县 | 2017 - 2022 | 续建 | 新建自来水厂、污水处理厂及管网；新建通源公司标准厂房，新建湘泉酒业仓储及生产线，煜诚陶瓷厂一期二期生产线和厂房，鑫科冷链、得象科技完成新厂项目建设，通泰全农业环保食品系列生产线建设、御匠古建工艺有限公司木作加工厂建设项目、众泰纸板加工包装纸箱生产线项目、县脉源食品加工厂建设、易通汽贸综合馆建设等其他基础设施提质改造等 | 中央资金地方自筹企业自筹 | 68000 | 35000 | 25500 | 通源公司完成5万平方米标准厂房，湘泉酒业完成1万平方米标准厂房，鑫科建设1.8万平方米标准厂房及冷链物流仓库，煜诚陶瓷厂完成0.3万平方米标准厂房，污水处理厂投入使用，自来水厂建设完成50%，得象科技新厂项目启动建设，实施通泰全农业环保食品系列生产线建设、御匠古建工艺有限公司木作加工厂建设项目、县脉源食品加工厂建设、及园区内水电路管涵等配套建设 | 古丈县人民政府 古丈县省级工业集中区管委会 向建军 古丈县通源综合开发有限公司 张 庆 |
| 49 | 花垣县工业集中区基础设施完善工程 | 花垣县 | 2017 - 2022 | 续建 | 建设标准厂房及配套设施、道路工程、场地平整、水系建设、孵化中心装修工程；建设天然气管网10千米，供水管网25千米，地下电力通讯综合管廊10公里，建设2万吨/日污水处理厂1座；铺设DN100-800污水管网17千米 | 地方自筹企业自筹 | 198600 | 126500 | 30000 | 完成二期8.5万平方米标准厂房施工，完成扬帆路和富园北路路基及配套管网施工，完成富园南路征地搬迁工作，启动土石方建设；完成污水处理厂主体建设 | 花垣县人民政府 花垣县工业集中区管委会 张垣军 花垣县城乡农业综合开发投资有限公司 龙建辉 |
| 50 | 保靖县创新创业园基础设施配套工程 | 保靖县 | 2021 | 新开 | 建设标准厂房10万平方米；建设迁陵变电站；依托园区重点培育发展高新电子、汽车、新材料加工、智能制造、农产品深加工、包装材料等产业集群 | 中央资金 省级资金 地方自筹 企业自筹 | 47000 | 0 | 47000 | 建成投用 | 保靖县人民政府 保靖县科技和工业信息化局 黄 睿 |
| 51 | 永顺县经开区标准化厂房及配套设施建设 | 永顺县 | 2021 - 2022 | 新开 | 建设4.3万平方米猛洞河工业园农产品加工标准化厂房及1.8万平方米孵化中心标准化厂房、1.7千米道路改造及相关配套设施 | 地方自筹 企业自筹 | 18000 | 0 | 13000 | 基本建成 | 永顺县人民政府 永顺县经济开发区管理委员会 舒 刚 |
| 52 | 龙山工业集中区标准厂房（三期） | 龙山县 | 2021 - 2022 | 新开 | 建设12万平方米标准厂房及配套附属设施 | 地方自筹 | 30000 | 0 | 20000 | 基本完成厂房主体工程建设 | 龙山县人民政府 龙山县工业集中区管委会 刘辉东 |
| 6、农业农村开发（24个） |  |  |  |  | 2709200 | 429100 | 729100 |  |  |
| 53 | 全州乡村振兴项目 | 8县市 | 2021 - 2025 | 新开 | 乡村产业发展，生态宜居美丽特色乡村、农村基础设施、基本公共服务等建设 | 中央资金 省级资金 地方自筹 企业自筹 | 1000000 | 0 | 200000 | 启动并完成部分项目建设 | 州乡村振兴局 8县市人民政府 |
| 54 | 亚洲开发银行贷款湖南湘西州农村环境整治和绿色发展项目 | 8县市 | 2021 - 2026 | 新开 | 建设人居环境改善、特色农产品发展、产业价值链提升、支撑体系建设等4个方面32个子项目 | 中央资金 省级资金 地方自筹 亚行贷款 | 285000 | 0 | 50000 | 部分项目开工建设 | 州发展和改革委员会 饶碧宇 8县市人民政府 |
| 55 | 全州现代农业园区 | 8县市 | 2017 - 2025 | 续建 | 建设高标准现代农业产业园8个、特色产业园20个，完善园区水、电、路等基础设施 | 地方自筹 企业自筹 | 66000 | 39000 | 7300 | 建设省级特色产业园3个、省级优质农副产品供应基地1个，完善相关配套设施，完善已创建万亩精品园和千亩标准园的续建 | 州农业农村局 田科虎 8县市人民政府 |
| 56 | 全州蔬菜基地建设（仅2021年度） | 8县市 | 2021 | 新开 | 建设高山蔬菜基地1万亩，其中腊尔山0.25万亩、白云山0.2万亩、羊峰山0.25万亩、八面山0.25万亩、古丈高望界0.05万亩；建设蔬菜标准园0.5万亩，其中0.1万亩、泸溪县0.2万亩、保靖0.1万亩、永顺0.1万亩；建设生姜基地1万亩，其中吉首0.2万亩、泸溪0.4万亩、凤凰0.4万亩；建设泸溪县辣椒基地1万亩 | 地方自筹 企业自筹 | 5000 | 0 | 5000 | 建设高山蔬菜基地1万亩，其中腊尔山0.25万亩、白云山0.2万亩、羊峰山0.25万亩、八面山0.25万亩、古丈高望界0.05万亩；建设蔬菜标准园0.5万亩，其中0.1万亩、泸溪县0.2万亩、保靖0.1万亩、永顺0.1万亩；建设生姜基地1万亩，其中吉首0.2万亩、泸溪0.4万亩、凤凰0.4万亩；建设泸溪县辣椒基地1万亩 | 州农业农村局 田科虎 8县市人民政府 |
| 57 | 全州猕猴桃基地建设（仅2021年度） | 8县市 | 2021 | 新开 | 建设猕猴桃示范园并标准化培管11万亩，其中凤凰1.5万亩、永顺8.5万亩、花垣0.5万亩、吉首0.5万亩；新扩建猕猴桃面积0.5万亩，其中泸溪0.1万亩、吉首0.05万亩、凤凰0.1万亩、花垣0.1万亩、保靖0.05万亩、永顺0.1万亩；建设永顺县、花垣县2个中大型猕猴桃储藏冷库及加工厂 | 地方自筹 企业自筹 | 13000 | 0 | 13000 | 建设猕猴桃示范园并标准化培管11万亩，其中凤凰1.5万亩、永顺8.5万亩、花垣0.5万亩、吉首0.5万亩；新扩建猕猴桃面积0.5万亩，其中泸溪0.1万亩、吉首0.05万亩、凤凰0.1万亩、花垣0.1万亩、保靖0.05万亩、永顺0.1万亩；建设永顺县、花垣县2个中大型猕猴桃储藏冷库及加工厂 | 州农业农村局 田科虎 8县市人民政府 |
| 58 | 全州茶叶基地建设（仅2021年度） | 8县市 | 2021 | 新开 | 建设茶叶基地25万亩，其中吉首1万亩、泸溪3万亩、凤凰4万亩、古丈1.5万亩、花垣2.5万亩、保靖3万亩、永顺5万亩、龙山5万亩；建设茶叶良种繁育基地2000亩，其中吉首200亩、古丈700亩、花垣300亩、保靖800亩 | 地方自筹 企业自筹 | 30000 | 0 | 30000 | 建设茶叶基地25万亩，其中吉首1万亩、泸溪3万亩、凤凰4万亩、古丈1.5万亩、花垣2.5万亩、保靖3万亩、永顺5万亩、龙山5万亩；建设茶叶良种繁育基地2000亩，其中吉首200亩、古丈700亩、花垣300亩、保靖800亩 | 州农业农村局 田科虎 8县市人民政府 |
| 59 | 全州烟叶生产（仅2021年度） | 8县市 | 2021 | 新开 | 种植烟叶20万亩，其中泸溪1万亩、凤凰3万亩、古丈1万亩、花垣3万亩、保靖2万亩、永顺4.5万亩、龙山5.5万亩 | 企业自筹 | 51500 | 0 | 51500 | 种植烟叶20万亩，其中泸溪1万亩、凤凰3万亩、古丈1万亩、花垣3万亩、保靖2万亩、永顺4.5万亩、龙山5.5万亩 | 州烟办 刘 毅 州烟草专卖局 瞿红兵 |
| 60 | 全州油茶基地建设（仅2021年度） | 8县市 | 2021 | 新开 | 建设油茶林20万亩；低产林改造2万亩；林下经济5万亩；力争培育油茶重点企业1个，提质改造油茶加工企业4个 | 中央资金 省级资金 地方自筹 企业自筹 | 25300 | 0 | 25300 | 建设油茶林20万亩；低产林改造2万亩；林下经济5万亩；力争培育油茶重点企业1个，提质改造油茶加工企业4个 | 州林业局 陈 军 8县市人民政府 |
| 61 | 全州柑橘基地建设（仅2021年度） | 8县市 | 2021 | 新开 | 柑橘低改品改7万亩，其中吉首1万亩、泸溪2万亩、凤凰0.8万亩、保靖1万亩、古丈0.4万亩、永顺1万亩、龙山0.8万亩；新扩0.8万亩，其中吉首0.05万亩、泸溪0.4万亩、凤凰0.08万亩、保靖0.1万亩、永顺0.07万亩、龙山0.08万亩、古丈0.02万亩 | 地方自筹 企业自筹 | 15000 | 0 | 15000 | 柑橘低改品改7万亩，其中吉首1万亩、泸溪2万亩、凤凰0.8万亩、保靖1万亩、古丈0.4万亩、永顺1万亩、龙山0.8万亩；新扩0.8万亩，其中吉首0.05万亩、泸溪0.4万亩、凤凰0.08万亩、保靖0.1万亩、永顺0.07万亩、龙山0.08万亩、古丈0.02万亩 | 州农业农村局 田科虎 8县市人民政府 |
| 62 | 全州中药材基地建设（仅2021年度） | 8县市 | 2021 | 新开 | 新扩中药材基地1万亩，其中吉首0.13万亩、泸溪0.15万亩、凤凰0.15万亩、花垣0.13万亩、保靖县0.07万亩、古丈县0.07万亩、永顺0.15万亩、龙山0.15万亩；培管龙山县百合8万亩基地 | 地方自筹 企业自筹 | 15000 | 0 | 15000 | 新扩中药材基地1万亩，其中吉首0.13万亩、泸溪0.15万亩、凤凰0.15万亩、花垣0.13万亩、保靖县0.07万亩、古丈县0.07万亩、永顺0.15万亩、龙山0.15万亩；培管龙山县百合8万亩基地 | 州农业农村局 田科虎 8县市人民政府 |
| 63 | 全州高标准农田建设 | 8县市 | 2019 - 2021 | 续建 | 完成高标准农田建设21.24万亩（含高效节水灌溉面积1.46万亩），涉及全州65个乡镇、194个行政村（含社区和农场），其中：吉首市1.55万亩；泸溪县2.33万亩；凤凰县3.02万亩；花垣县2.59万亩；保靖县2.72万亩；永顺县3.74万亩；龙山县3.54万亩；古丈县1.75万亩 | 中央资金 地方自筹 | 69500 | 34500 | 35000 | 建成投用 | 州农业农村局 田科虎 8县市人民政府 |
| 64 | 吉首市湘西黄金茶博览园 | 吉首市 | 2020 - 2023 | 续建 | 建设湘西黄金茶主题博览园，包括：黄金茶博物馆、黄金茶交易中心、黄金茶综合服务中心、黄金茶加工中心以及配套服务楼，建立黄金茶种植示范基地、茶世界博览园等，配套建设景观设施、生产设施、广场及生态停车场、给排水、供电、消防、绿化、垃圾收集站等附属设施 | 企业自筹 | 46000 | 2000 | 17000 | 建设黄金茶博物馆、黄金茶加工中心、游客中心、景观绿化、停车场及市政配套工程等 | 吉首市人民政府 吉首市湘西坊文化旅游产业开发有限责任公司 祝宗文 |
| 65 | 湖南古丈五彩湘茶产业集群建设 | 古丈县 | 2021 - 2025 | 新开 | 标准化基地建设，茶树良种繁育基地建设，茶园基地提质改造，绿色精细高效示范基地建设，茶叶产地初加工，子品牌扶持，企业品牌和产品品牌扶持 | 中央资金 地方自筹 | 50000 | 0 | 8000 | 完成茶园基地提质改造、绿色精细高效示范基地建设，实施茶叶产地初加工、子品牌扶持、企业品牌和产品品牌扶持 | 古丈县人民政府 古丈县农业农村局 姚 伟 |
| 66 | 吉首市九丰智慧农业博览园 | 吉首市 | 2021 - 2023 | 新开 | 建设农业设施、高科技智能大棚、连栋多功能大棚、冬暖式日光大棚、农业技术培训中心、农产品检验检测中心、农产品仓储物流中心、果蔬冰雕馆、休闲中心等及配套停车场、道路及场地硬化、绿化、电气、消防、机耕道、给排水等附属工程 | 中央资金 地方自筹 企业自筹 | 70900 | 0 | 20000 | 进行高科技智能大棚、农业技术培训中心、农产品检验检测中心、果蔬冰雕馆、休闲中心主体建设 | 吉首市人民政府 吉首富华扶贫开发投资有限责任公司 刘海生 |
| 67 | 古丈县生态科技农业扶贫产业园 | 古丈县 | 2017 - 2022 | 续建 | 建设2万平方米标准厂房、4000平方米办公用房，引进油茶、茶叶项目入驻生产，完成罗依溪片区安置小区建设，实施栖凤湖康养度假中心土地平整、足球场及配套设施建设 | 中央资金 省级资金 地方自筹 | 28000 | 13500 | 8000 | 完成二期基础平整（平整至隧洞口），完成安置小区以及足球场边坡支护，配套建设供排水、绿化、亮化工程等 | 古丈县人民政府 古丈县栖凤湖管委会 向功利 |
| 68 | 花垣县农村产业融合发展示范园 | 花垣县 | 2016 - 2022 | 续建 | 建设“名、优、特”果、茶生产基地；建设集观光、旅游、休闲、垂钓、餐饮于一体的生态休闲观光园；建设花卉苗木产业园；建设优质油茶生产基地；建设桑蚕种养基地；完善整个示范区水、电、路等基础设施 | 地方自筹 企业自筹 | 393000 | 306100 | 60000 | 湖南省湘西州农村环境整治和绿色发展项目、湘西国家级农业科技园标准厂房建设项目启动建设；计划完成5万平方米双创孵化基地及农业科技综合服务平台建设；完成美丽乡村项目、园区污水处理系统建设；各入园企业继续完成公司当前项目 | 花垣县人民政府 湖南湘西国家农业科技园区管委会 林成金 |
| 69 | 永顺县国家现代农业产业园 | 永顺县 | 2020 - 2023 | 续建 | 实施公共服务提升、生产基地示范、农产品加工品牌升级、农业绿色发展、科技能力创新、联农带农服务等6项工程 | 中央资金 地方自筹 企业自筹 | 180000 | 20000 | 50000 | 完成冷链仓储主体、公共服务中心工程量60%、猕猴桃标准示范园600亩、柑橘标准示范园6000亩、无病毒苗木繁育基地200亩、猕猴桃花粉雄株园基地150亩、猕猴桃果酱生产线及其配套设施等 | 永顺县人民政府 永顺县农业农村局 向加林 永顺经济开发区管理委员会 舒 刚 |
| 70 | 永顺县生物医药全产业链建设 | 永顺县 | 2021 - 2025 | 新开 | 建设武陵山地产药材和特色农产品交易中心暨电子商务平台、展览及会务平台、生产服务平台、珍稀药源引种驯化平台、土家族医药文化研究及国际交流中心、土家族医药非物质文化遗产展示和体验中心、土家医养馆、商业综合体及健康产业街、生态康养和智慧医疗小区；武陵山珍稀药材基因库及引种驯化研究中心、种苗繁育中心（大棚、室内苗圃）、办公楼、专家楼及员工宿舍、其他配套（水利、配电、仓储等农业基础设施）、种植基地等 | 企业自筹 | 62000 | 0 | 5000 | 完成前期工作，开工建设健康产业步行街、生态康养住宅、珍稀药材引种种植基地 | 永顺县人民政府 永顺经济开发区管理委员会 舒 刚 湖南本草康元置业有限责任公司 王新文 |
| 71 | 永顺县农产品种养供全产业链 | 永顺县 | 2019 - 2021 | 续建 | 建设生产加工车间、物流配送车间、冷库、仓库、科研办公区域及2000亩高标准基地 | 企业自筹 | 16000 | 6000 | 10000 | 建成投用 | 永顺县人民政府 永顺县经济开发区管理委员会 舒 刚 湘西万源生态农业发展有限责任公司 姚伦才 |
| 72 | 龙山县恒龙中药材产业园 | 龙山县 | 2020 - 2021 | 续建 | 建设加工厂房、冷冻库、恒温库、业务用房、仓储用房3.2万平方米，引进加工生产线3条，配套水、电等相关附属设施建设 | 企业自筹 | 7000 | 4000 | 3000 | 建成投用 | 龙山县人民政府 龙山县科技和工业信息化局 谢党恩 张远龙 |
| 73 | 永顺县土司药王谷生态庄园 | 永顺县 | 2020 - 2022 | 续建 | 建设土王医养馆、土家名药展示中心、土王珍膳坊、溪州美食街、武陵山药用植物园、溪州古茶苑、溪州非物质文化遗产展示区及民宿、酒吧、咖啡厅、养生公寓及生态酒店 | 企业自筹 | 50000 | 4000 | 35000 | 土王医养馆、土家名药展示中心等主体基本建成 | 永顺县人民政府 永顺县经济开发区管理委员会 舒 刚 永顺福石置业有限公司 王新文 |
| 74 | 全州生猪养殖及配套设施建设 | 8县市 | 2021 - 2023 | 新开 | 建设标准化养殖场，发展清洁养殖、智慧养殖，年出栏生猪200万头；湘西黑猪保种、选育和开发，建设湘西黑猪（浦市铁骨猪）国家级保种场；新建或改扩建养殖场粪污无害化处理，养殖废弃物资源化利用；新建饲料生产、生猪屠宰、食品加工与冷链物流、冷鲜肉品配送以及其他配套设施；建设质量安全管理体系和产品追溯体系；培养生猪养殖、屠宰、加工龙头企业 | 地方自筹 企业自筹 | 150000 | 0 | 50000 | 完成部分主体工程建设 | 州农业农村局 田科虎 8县市人民政府 |
| 75 | 武陵山区现代农产品加工出口示范区 | 永顺县 | 2021 - 2023 | 新开 | 建设4.3万平方米综合大楼及1.8万平方米农产品仓储加工标准厂房 | 地方自筹 企业自筹 | 50000 | 0 | 10000 | 完成4.3万平方米综合大楼及附属设施配套，包括综合办公区、农产品外贸出口、农业大数据、电子商务、海关商检、出口退税等综合服务平台 | 永顺县人民政府 永顺县经济开发区管理委员会 舒 刚 |
| 76 | 永顺经开区一二三产业融合发展先导区建设 | 永顺县 | 2021 - 2023 | 新开 | 新建特色农产品科技创新中心、农产品仓储加工标准化厂房，配套绿地景观、停车场、室外给排水、电力、消防等设施 | 地方自筹 | 31000 | 0 | 6000 | 完成特色农产品科技创新中心、农产品仓储加工标准化厂房主体及部分配套设施 | 永顺县人民政府 永顺县经济开发区管理委员会 舒 刚 |
| 7、文化旅游与康养（36个） |  |  |  |  | 3232500 | 512800 | 676300 |  |  |
| 77 | 湘西土家族苗族生态文化村镇游精品线路 | 8县市 | 2015 - 2025 | 续建 | 1.串联龙山县惹巴拉、洗车河—保靖县首八峒—永顺县司城、双凤—古丈县张家坡、老司岩等土家族村落； 2.串联吉首市德夯、小河片区—凤凰县老家寨、老洞—保靖县吕洞山片区—花垣县蚩尤部落群—泸溪县马王溪、岩门古堡寨—古丈县墨戎、夯吾等苗寨古村落 | 中央资金 省级资金 地方自筹 | 300000 | 100000 | 40000 | 推进乡村旅游示范村、乡村旅游区（点）、农家乐、旅游公路、漫道等建设，实施沿线特色民居改造建设 | 州文化旅游广电局 刘世树 8县市人民政府 |
| 78 | 湘鄂川黔革命根据地长征文化公园 | 泸溪县 保靖县 永顺县 龙山县 | 2021 - 2028 | 新开 | 泸溪县：“辰浦战役”遗址保护开发与文化墙、多仕坪兵工厂保护与开发、辰浦战役红军烈士纪念园、红色文化体验中心等；保靖县：普戎镇糯梯村、普戎村、亨章村苏维埃乡政府、四十九团团部、兵工厂、游击大队成立地等遗址恢复重建及配套设施，红军烈士纪念陵园、红二、六军团纪念馆（普戎镇糯梯村）红色文物保护与展示工程建设；永顺县：湘鄂川黔革命根据地旧址保护、红军生活体验园、十万坪大捷遗址开发、郭亮县政府旧址保护与开发、塔卧至桑植红色旅游连接线等；龙山县：修复茨岩塘湘鄂川黔革命军事委员会旧址、红军医院、兵工厂、红军体验式民宿保护建设及游客服务中心、停车场、垃圾污水处理等配套设施 | 中央资金 省级资金 地方自筹 | 360000 | 0 | 10000 | 完成部分项目建设 | 州委宣传部 钟克文 州文旅广电局 泸溪县人民政府 保靖县人民政府 永顺县人民政府 龙山县人民政府 |
| 79 | 全州传统村落保护项目（仅2021年度） | 8县市 | 2021 | 新开 | 推进传统村落保护利用工作，完成全州传统村落保护专项规划编制和6个示范片区的方案设计，建立州级保护利用项目库。优先选择“矮寨-十八洞-吕洞山”和“芙蓉镇-老司城”等片区进行示范创建工作，启动重点传统村落基础设施与人居环境提质改造，进行重要建筑、重要节点改造利用和旅游基础设施建设 | 中央资金 地方自筹 | 20000 | 0 | 20000 | 完成本年度传统村落任务 | 州住房和城乡建设局（州人防办） 彭峥嵘 州财政局 8县市人民政府 |
| 80 | 全州五彩林建设 | 8县市 | 2021 - 2025 | 新开 | 构建纵横成网、连续完整、四季分明、五彩斑斓、景观优美、结构稳定、功能完备的森林生态系统，改善湘西州森林景观和生态功能，打造“五彩森林” | 中央资金 省级资金 地方自筹 | 50000 | 0 | 10000 | 启动部分项目建设 | 州林业局 周拥军 8县市人民政府 |
| 81 | 吉首市峡谷星空幸福休闲基地 | 吉首市 | 2021 - 2022 | 新开 | 建设接待中心、生态停车场、旅游公厕、树屋、游步道、观景平台等 | 企业自筹 | 25000 | 0 | 20000 | 完成道路、部分游玩设施和一期住宅建设 | 吉首市人民政府 吉首市天行健文化旅游投资开发有限责任公司 黄 炜 |
| 82 | 吉首市伟大神农研学农旅小镇 | 吉首市 | 2021 - 2025 | 新开 | 打造神农集市、边区贸易、直播带货、网红打卡、文化交流、神农研学、休闲观光、民宿居民为一体的神农研学农旅小镇 | 企业自筹 | 200000 | 0 | 5000 | 启动神农集市建设 | 吉首市人民政府 吉首华泰国有资产投资管理有限责任公司 祝宗文 |
| 83 | 吉首市乡村旅游公路及景观工程 | 吉首市 | 2021 - 2024 | 新开 | 建设乡村旅游公路52公里，旅游公路景观工程25公里 | 省级资金地方自筹 | 26000 | 0 | 10000 | 司马河旅游公路、隘口至夯坨旅游公路完成前期工作及路基工程，夯德路、夯吉路完成景观工程 | 吉首市人民政府 吉首市交通运输局 宋秀华 |
| 84 | 吉首市茶旅小镇项目（一期） | 吉首市 | 2021 - 2025 | 新开 | 连接榔木、隘口、几比、灵珑、夯坨、坪年、中黄等村落，拟建成茶文化活态展示、茶园观光、茶产品线上线下展销营销、风情度假、亲子游乐、特色民宿、户外健身、茶文化主题互动体验为一体的特色小镇 | 企业自筹 | 113000 | 0 | 10000 | 开工建设 | 吉首市人民政府 湘西神秘谷茶叶有限责任公司 赵彬馨 |
| 85 | 泸溪县浦市古镇景区提质改造 | 泸溪县 | 2021 - 2023 | 新开 | 实施古院落的修缮及开发利用、现代建筑的仿古改造及巷弄环境整治，完成150亩荷花景观打造，实施庙拢寺观景台广场、河堤、万荷园亮化工程及相关配套设施建设 | 地方自筹 | 40000 | 0 | 30000 | 实施镖局、国策楼、绣花楼、鲁班庙等古院落的修缮及开发利用；进行特色民居的保护修缮；启动太平街、中正街、万荷园等巷弄两侧现代建筑的仿古改造及巷弄环境整治 | 泸溪县人民政府 泸溪县浦市经开区 文 波 |
| 86 | 泸溪县全域旅游基础设施建设 | 泸溪县 | 2021 - 2023 | 新开 | 建设乡村旅游示范点旅游厕所20个、旅游接待中心3个、停车场3个，建设观光游步道5000米、观景台10个及标识标牌等 | 地方自筹 | 30000 | 0 | 20000 | 完成部分旅游厕所、接待中心、停车场及游步道建设 | 泸溪县人民政府 泸溪县全域旅游投资有限责任公司 李 其 |
| 87 | 泸溪县生态温泉酒店 | 泸溪县 | 2021 - 2023 | 新开 | 新建生态温泉商住综合体，包括住宅、酒店及地下停车场等建设 | 企业自筹 | 15800 | 0 | 11000 | 完成工程建设的65%工程量 | 湘西州荣盛旅游开发有限公司 艾姝枝 |
| 88 | 凤凰县磁浮文化旅游观光及配套开发项目 | 凤凰县 | 2019 - 2023 | 续建 | 1.观光磁浮建设：全长9.121公里，设站点6座（含预留站2座），车辆段1处 2.配套商业开发：建设文化演艺、商业街、高端民宿、酒店等旅游配套项目 | 企业自筹 | 386800 | 160000 | 90000 | 1.观光磁浮建设：土建工程扫尾、轨道铺设、机电安装，运营车辆生产、组装；线路配套旅游、商业设施建设（12月试运营） 2.配套商业开发：一期旅游配套开发项目完成总工程量40% | 凤凰县人民政府 凤凰磁浮文化旅游有限责任公司 王良华 |
| 89 | 凤凰县文化创意科技产业园 | 凤凰县 | 2017 - 2022 | 续建 | 1.中青宝文化科技创意产业园：打造栖凤城·农耕文化体验园、众悦坛·婚俗文化展示园、逸仙居·工艺文化体验园、神武台·勇武文化展示园等四个园区 2.新建高科技文化科普体验园及停车场 | 企业自筹 | 100000 | 50000 | 34000 | 中青宝文化科技创意产业园建设主体完工，完成内外装修工程量的50% | 凤凰县人民政府 凤凰县旅发建设投资集团有限公司 曾晓兵 |
| 90 | 凤凰古城·凤仙境·森林温泉艺术小镇 | 凤凰县 | 2018 - 2024 | 续建 | 建设2家国际品牌酒店、文化艺术工作室、生态休闲康养商业及住宅、旅游文化特色商业街、图书馆、艺术馆、艺术走廊、森林温泉度假综合体等 | 企业自筹 | 200000 | 59000 | 31000 | 完成温德姆酒店主体工程建设，酒店室内精装修完成80%；完成酒店多功能艺术中心建设；室外园林景观完成80%；完成特色商业街商业B栋建设；温泉山庄完成60% | 湖南鸿筠凤凰文化旅游产业发展有限公司 张 愈 |
| 91 | 凤凰县特色民宿及乡村旅游提质改造 | 凤凰县 | 2021 - 2025 | 新开 | 环长潭岗、山江景区、禾库景区等建设特色民宿1000间，完成老家寨、苗人谷、飞水谷、早岗、凉灯、鸭堡洞、椿木坪、满江等12个神秘苗乡精品旅游村旅游基础设施和公共服务配套设施建设（含山江乡村旅游亚行贷款示范项目） | 企业自筹 | 80000 | 0 | 7000 | 新建民宿100间，完成拉豪营盘景区、天龙峡景区、长潭岗移民基地提质改造，完成飞水谷景区观光电梯、接驳线及停车场建设 | 凤凰县人民政府 凤凰县文化旅游广电局 唐小平 |
| 92 | 凤凰县“心漾凤凰”沉浸式文旅综合体（一期） | 凤凰县 | 2021 | 新开 | 建设多功能演艺厅、地下停车场及配套附属设施建设 | 企业自筹 | 12000 | 0 | 12000 | 建成投用 | 凤凰县人民政府 湖南魅力湘西文化产业有限公司 黄辉华 |
| 93 | 凤凰县南华大桥加固及景观廊桥建设 | 凤凰县 | 2021 - 2022 | 新开 | 南华大桥进行加固维修；在旧桥两侧新建二层景观廊桥 | 地方自筹 | 15000 | 0 | 4000 | 完成南华大桥加固维修以及新建观景廊楼的下部构造 | 凤凰县人民政府 凤凰县旅游干线公路建设有限责任公司 钱世强 |
| 94 | 古丈县精品旅游村建设 | 古丈县 | 2020 - 2025 | 续建 | 建设牛角山茶文旅一二三产业及苗文化乡村旅游产业项目；墨戎苗寨建设苗族民俗文化展示区、苗族饮食文化体验区、仓库、司导和员工休息楼、旅游厕所及附属设施；中寨村鬼溪乡村旅游基础设施及产业发展建设；翁草村茶旅融合旅游及“白茶一号”产业发展等建设 | 中央资金 地方自筹 企业自筹 | 120000 | 28000 | 25000 | 实施牛角山文旅一二三产和乡村旅游配套的部分基础设施及产业建设；墨戎苗寨茶文旅苗族民俗文化旅游附属设施、河道保护亮化美化等相关基础设施；中寨村鬼溪乡村旅游基础设施及产业发展建设；翁草村茶旅融合旅游及“白茶一号”产业发展建设等 | 古丈县人民政府 湘西墨戎苗寨乡村游有限责任公司 石远军 湘西牛角山生态农业科技开发有限公司 龙启国 |
| 95 | 古丈县红石林旅游综合游客服务中心 | 古丈县 | 2019 - 2022 | 续建 | 新建游客服务中心及附属配套设施 | 地方自筹企业自筹 | 20000 | 6000 | 6000 | 游客服务中心主体建成，完成设备用房、前后广场及周边绿化设施建设 | 古丈县人民政府 古丈县文化旅游广电局 邓小荣 |
| 96 | 古丈县茶水悬廊 | 古丈县 | 2020 - 2021 | 续建 | 建设茶水悬廊及展现茶文化产业悬廊桥1座、游客服务中心3000平方米、停车位500个及有机茶园等相关配套设施建设 | 企业自筹 | 9000 | 5000 | 4000 | 建成投用 | 古丈县人民政府 古丈县文化旅游广电局 刘 平 湖南省富康农业科技开发有限公司 卓建银 |
| 97 | 古丈县栖凤湖农旅融合示范项目 | 古丈县 | 2021 - 2023 | 新开 | 建设环湖道路、游步道、植物群落恢复、雷诺护坡、林相恢复及景观林，实施湖心岛绿化及亮化工程等 | 地方自筹 | 13000 | 0 | 10000 | 建设、改扩建环湖道路2千米，实施绿化及亮化工程 | 古丈县人民政府 古丈县栖凤湖管委会 向功利 |
| 98 | 湘西边城风情小镇旅游开发 | 花垣县 | 2020 - 2025 | 续建 | 建设古镇景区（老城区）风貌改造、一号边城工程、二号边城工程 | 企业自筹 | 149100 | 15300 | 50000 | 实施新区1号边城建设及古镇提质改造 | 花垣县人民政府 花垣县文化旅游广电局 麻 健 湘西边城曲乐文化旅游开发有限公司 华建湘 |
| 99 | 花垣县十八洞田园综合体项目 | 花垣县 | 2021 - 2022 | 新开 | 建设培训中心、民宿、餐饮、接待及其他附属功能区域 | 企业自筹 | 42600 | 0 | 10000 | 完成项目前期相关手续及三通一平；加快项目一期（教育培训中心、住宿接待中心、餐厅、相关绿化亮化配套和功能性配套服务）建设 | 花垣县人民政府 花垣县文化旅游广电局 麻 健 |
| 100 | 花垣县古苗河景区建设 | 花垣县 | 2020 - 2023 | 续建 | 建设古苗河景区内游步道、栈道、停车场、游客信息服务中心、公共厕所、供水、污水处理、垃圾处理、供电设施以及应急设施 | 企业自筹 | 40000 | 6400 | 10000 | 建设完成古苗河进口游客服务中心及停车场，景区进口道路拉通，景区厕所修建2座 | 花垣县人民政府 花垣县文化旅游广电局 麻 健 花垣县苗疆旅游开发有限公司 石 鹏 |
| 101 | 花垣县紫霞湖绿色发展项目 | 花垣县 | 2021 - 2026 | 新开 | 建设花垣县生活污水处理设施、紫霞湖农村生活垃圾处理设施、紫霞湖周边农村户用厕所改造、紫霞湖特色农业产业基地建设、紫霞湖农旅产业融合发展示范建设等 | 地方自筹 | 61300 | 0 | 10000 | 1.污水管理系统：实施房屋污水净化设施和污水管理系统的采办； 2.生活垃圾处理：完成4个垃圾中转站建设 3.花垣县紫霞湖特色农业产业基地项目：实施油茶基地和种苗基地，实施秸杆资源化利用、农产品朔源系统、电子商务平台、田间气象站； 4.花垣县紫霞湖农旅产业融合发展示范项目：完成设计院招标设计、土地征用和安置 | 花垣县人民政府 湖南湘西国家农业科技园区管委会 林成金 花垣紫霞农旅文产业发展有限责任公司 饶 腾 |
| 102 | 花垣县紫霞湖景区路网及游步道建设 | 花垣县 | 2019 - 2023 | 续建 | 紫霞湖景区段：路线全长10.928公里；农业园区段：路线全长26.256公里 | 企业自筹 | 98000 | 26000 | 20000 | 继续实施紫霞湖景区段紫霞大道、农业园核心区路网、赶秋路北延长线和市政附属工程及农业园区段环湖路慢行道和农业基地连接线工程 | 花垣县人民政府 花垣县交通运输局 麻绍德 |
| 103 | 保靖县吕洞山茶旅特色小镇建设 | 保靖县 | 2021 - 2022 | 新开 | 建设生态观光茶园1000亩、改造1.8万亩、黄金古茶树保护1000亩、建设研发及展示销售中心2000平方米、种质资源圃5亩、育苗大棚1万平方米、茶叶加工厂房1500平方米、茶园工作便道及配套设施30千米；建设茶园休憩亭50座、茶园作业配套厕所20个、文化展厅1000平方米、停车场1.3万平方米等配套设施 | 中央资金 省级资金 | 50000 | 0 | 30000 | 完成《吕洞山茶旅特色小镇建设规划》文本编制；新造生态观光茶园1000亩、改造1.8万亩，建设茶园工作便道30公里；挂牌保护七片古茶园和2057株古茶树，建设保靖黄金茶种质基因库；完成2000平方米研发和展销中心；建设茶叶加工厂1500平方米；完成夯沙、吕洞、夯吉等三个村的传统村落保护工程；完成夯吉经黄金至黄皮11.8公里旅游公里主干道路基；完成黄金一桥、二桥连接线建设 | 保靖县人民政府 保靖县吕洞山镇人民政府 金 敏 |
| 104 | 保靖县乡村旅游提质工程 | 保靖县 | 2021 | 新开 | 完成捧车河景区、陇木峒景区、八部园等旅游配套基础设施建设；围绕乡村旅游和康养休闲，打造和平、首八峒、沙湾、府库等一批精品民宿 | 地方自筹 企业自筹 | 15000 | 0 | 15000 | 捧车河景区、陇木峒景区、八部园等旅游配套基础设施建设建成投用 | 保靖县人民政府 保靖县瑞兴建设投资有限责任公司 胡 宇 |
| 105 | 保靖县府库红石海开发 | 保靖县 | 2019 - 2023 | 续建 | 完成红石剥离和造型1800亩，建设3个游客接待中心、1个生态停车场及景区道路等旅游设施 | 企业自筹 | 28300 | 2500 | 10000 | 完成红石剥离和造型，建成游客接待中心1处、生态车场1个及部分景区道路 | 保靖县人民政府 湘西保靖府库红石海旅游有限公司 胡炳旭 |
| 106 | 永顺县不二门温泉改扩建 | 永顺县 | 2020 - 2023 | 续建 | 建设不二门景区星级酒店、民俗展示区、温泉康养研究中心、温泉拓展区和地下停车场 | 地方自筹 | 85000 | 7000 | 23000 | 温泉改扩建扫尾，完成星级酒店主体建设 | 永顺县人民政府 永顺县土司文化旅游发展集团有限公司 史 刚 |
| 107 | 永顺县万马归朝休闲基地 | 永顺县 | 2021 - 2022 | 新开 | 建设游客服务中心、农业休闲观光园、漫游道、游步道、1座城门楼、历代土司浮雕艺术长廊、2个旅游厕所、4个观景台、房车营地、帐篷营地、民宿和标识标牌、水电线路、亮化、绿化等配套设施建设 | 地方自筹 | 28000 | 0 | 10000 | 完成农业休闲观光园、星空屋、生态公厕、标识标牌、智慧旅游系统配套设施、特色小木屋、土司农业展示中心等建设 | 永顺县人民政府 永顺县土司文化旅游发展集团有限公司 史 刚 |
| 108 | 永顺县湘西北旅游集散中心建设 | 永顺县 | 2020 - 2024 | 续建 | 建设芙蓉镇游客服务中心、E地块酒店和文旅商业街、听涛山庄度假酒店，完成营盘溪河道综合整治、营盘溪景观及旅游吸引物等建设 | 地方自筹 企业自筹 | 141600 | 4600 | 20000 | 游客服务中心主体基本完工 | 永顺县人民政府 湘西芙蓉镇文化旅游开发有限公司 张 兵 |
| 109 | 龙山县八面山生态旅游基础设施建设（一期） | 龙山县 | 2021 | 新开 | 建设全长13.08公里八面山环山公路；实施景区9万平方米园建工程、9万平方米绿化工程及敷设电缆2公里；建设酒店区域游步道、绿化工程、1-7#酒店工程、1-2#服务用房、1-2#辅助用房、餐饮楼、停车场及附属设施 | 企业自筹 | 9800 | 0 | 9800 | 建成投用 | 龙山县人民政府 龙山县里耶古城旅游投资经营有限责任公司 彭光忠 |
| 110 | 湘西民族文化园提质改造 | 湘西高新区 | 2021 - 2022 | 新开 | 建设州级旅游集散中心 | 企业自筹 | 12000 | 0 | 7500 | 完成地下人行通道主体工程及附属商业设施建设；完成智能停车场改造以及标识标牌更新 | 湘西高新区管委会 湘西州吉凤投资开发有限公司 田洪斌 |
| 111 | 湘西全域旅游集散中心配套项目 | 湘西高新区 | 2021 - 2025 | 新开 | 建设湘西民俗文化传习中心、非遗传承基地、乡村振兴生态康养社区以及配套服务设施等 | 企业自筹 专项债券 | 250200 | 0 | 22000 | 完成选址及部分场地平整 | 湘西高新区管委会 湖南金湘玺文化旅游发展有限责任公司 伍郁文 |
| 112 | 湘西红枫谷康养中心 | 吉首市 | 2018 - 2023 | 续建 | 建设医疗综合楼、老年康复楼（老年养护楼）、康复附楼、康养公寓，可设立300张医疗床位，500张康复床位，养老公寓385余套 | 企业自筹 | 86000 | 43000 | 20000 | 一期工程完成二次装修及运营 | 吉首市人民政府 湘西中泰康养中心有限责任公司 刘 军 |
| 8、现代商贸物流及服务业（59个） |  |  |  |  | 7273000 | 2081000 | 1698500 |  |  |
| 113 | 湘西高新区冷链物流园建设 | 湘西高新区 | 2021 - 2023 | 新开 | 建设冷冻储藏室、气调恒温冷藏库，分拣、包装车间，产品配送中心，原材料成品仓库，综合楼，设备采购以及附属工程等 | 企业自筹 专项债券 | 50000 | 0 | 10000 | 完成场地平整、地质勘察，启动基础工程施工 | 湘西高新区管委会 湘西州吉凤建设发展有限公司 田洪斌 |
| 114 | 吉首市武陵山区食药仓储冷链配送中心 | 吉首市 | 2021 - 2023 | 新开 | 主要建设冷藏储藏室、冷冻储藏室、气调恒温冷藏库、智能化多温区冷库、物流配送区、加工车间、配套设施 | 企业自筹 | 28000 | 0 | 3000 | 进行基础配套设施建设 | 吉首市人民政府 吉首华泰国有资产投资管理有限责任公司 祝宗文 |
| 115 | 吉首武陵山星兴冷链食品配送中心 | 吉首市 | 2020 - 2022 | 续建 | 建设冷冻储藏、恒温冷藏库、预冷库、包装车间、深加工车间、办公楼、食堂及配送区 | 企业自筹 | 8800 | 4500 | 2000 | 进行主体建设 | 吉首市人民政府 吉首市星兴冷链食品有限责任公司 宋芙蓉 |
| 116 | 吉首经开区冷链物流仓储区建设（八大仓库） | 吉首市 | 2021 - 2023 | 新开 | 建设仓库、冷冻库、保鲜库，配套附属用房、及建设水电、消防、进场道路、停车场、绿化等附属设施 | 企业自筹 | 31100 | 0 | 10000 | 建成冷链物流用房3.3万平方米及配套设施 | 吉首市人民政府 吉首市腾达经济建设投资责任有限公司 赵旭波 |
| 117 | 吉首市阳成木业冷冻库建设 | 吉首市 | 2021 - 2022 | 新开 | 建设冷冻库车间及仓库 | 企业自筹 | 6000 | 0 | 3000 | 完成一期部分基础建设 | 吉首市人民政府 吉首市阳成木业有限责任公司 田茂军 |
| 118 | 吉首市特色农产品加工仓储物流基地 | 吉首市 | 2021 - 2023 | 新开 | 建设冷链物流仓库、农产品原材料成品仓库及配送中心、分拣中心、电商办公综合大楼、电商设备、仓储设备、冷库设备、农产品朔源系统、农产品深加工生产线等 | 企业自筹 | 25000 | 0 | 5000 | 启动冷链物流仓库、农产品原材料成品仓库及配送中心、分拣中心、电商办公综合大楼及配套设施建设 | 吉首市人民政府 吉首华泰国有资产投资管理有限责任公司 祝宗文 |
| 119 | 吉首市湘鄂渝黔现代农产品交易中心 | 吉首市 | 2020 - 2024 | 续建 | 建设农产品交易中心、品牌总部中心、临时物流仓库、信息服务中心、货物运转中心、电商中心、会展中心、电商创业园、情景体验中心、峡谷体验式交易区、智慧生活中心、综合配套、地下停车库、垃圾站等设施 | 企业自筹 | 100000 | 10000 | 20000 | 进行主体施工 | 吉首市人民政府 湘西大荒缘实业有限公司 周玉良 |
| 120 | 国药控股湘西医药物流中心建设 | 吉首市 | 2021 - 2024 | 新开 | 新建办公楼、中药材交易市场、恒温仓库、冷链仓库、医药生物民族研究室、停车位及配套设施建设 | 企业自筹 | 50000 | 0 | 10000 | 完成主体工程30% | 吉首市人民政府 吉首市腾达经济建设投资责任有限公司 赵旭波 |
| 121 | 武陵山智能快递分拨中心建设 | 吉首市 | 2021 - 2023 | 新开 | 主要建设货物集散、仓储、配送等设施，建成日吞吐量达40万单的物联网、人工智能、云计算的智慧物流中心 | 企业自筹 | 25000 | 0 | 3000 | 启动部分主体建设 | 吉首市人民政府 吉首市经开区管理委员会 陈思保 |
| 122 | 凤凰县中农兴—凤巢农旅云仓城项目 | 凤凰县 | 2021 - 2022 | 新开 | 建设农产品、土特产、电商、农资等交易区，农产品展示中心、农产品加工配送区、智能网络管理中心、电商产业孵化中心、第三方检疫检验中心、冷链物流仓库区、中央大厨房、酒店、综合办公区及配套附属设施建设等 | 企业自筹 | 60000 | 0 | 35000 | 完成项目主体工程建设，附属配套设施持续安装 | 凤凰县人民政府 凤凰中农兴建设开发有限责任公司 张英明 |
| 123 | 古丈县特色农产品冷链物流项目 | 古丈县 | 2021 - 2023 | 新开 | 建设物流仓库、冷链及加工厂房、综合办公用房及配套基础设施 | 地方自筹 | 15500 | 0 | 5000 | 启动物流仓库及冷链加工厂房及相关配套设施建设 | 古丈县人民政府 古丈县科技和工业信息化局 向 海 |
| 124 | 泸溪县辛女农产品交易中心 | 泸溪县 | 2021 - 2022 | 新开 | 建设2.7万平方米市场交易中心及设备采购等 | 地方自筹 | 15000 | 0 | 9000 | 完成主体工程量55% | 泸溪县人民政府 泸溪县商务局 彭顺田 泸溪县市场服务中心 李晓桦 |
| 125 | 凤凰县现代农产品加工仓储物流配送产业扶贫项目 | 凤凰县 | 2020 - 2022 | 续建 | 建设厂房5.7万平方米，建设农产品供应链服务综合大楼、农旅展示体验中心、农产品批发市场、农产品商品化处理车间、净菜配送生产车间、茶叶生产加工车间、中央厨房、茶油生产加工车间、普通仓库、廖家桥冷库、气调库设备购置以及室外附属工程等 | 企业自筹 | 30000 | 12500 | 10500 | 二期工程竣工，三期工程启动建设 | 凤凰县人民政府 凤凰县惠农电子商务有限公司 阙 辉 |
| 126 | 保靖县商贸物流园 | 保靖县 | 2020 - 2025 | 续建 | 建设住宅区、建材城、汽车城、物流园及配套基础设施 | 地方自筹企业自筹 | 200000 | 4500 | 32000 | 完成建材城、物流园主体工程及配套道路等基础设施建设 | 保靖县人民政府 湖南建工鑫隆投资股份有限公司 蒋东航 |
| 127 | 永顺县电商产业园 | 永顺县 | 2021 | 新开 | 建设县级电子商务公共服务中心、县级物流仓储中心、乡镇物流中转站、整合冷链物流仓储中心，建设不少于1千平方米的县级电商仓储物流分拨中心，建设农村综合物流信息公共服务平台 | 中央资金 | 2000 | 0 | 2000 | 建成投用 | 永顺县人民政府 永顺县商务局 肖绪红 |
| 128 | 保靖县现代农贸综合市场开发 | 保靖县 | 2021 - 2022 | 新开 | 建设现代农贸市场、商铺开发及配套设施等 | 企业自筹 | 30000 | 0 | 15000 | 完成部分主体工程 | 保靖县人民政府 保靖县住房和建设局 张 宇 |
| 129 | 湘西高新区创新创业提质项目 | 湘西高新区 | 2021 - 2022 | 新开 | 创新创业大厦及孵化基地内部新建4万平方米研发创新、创业孵化、金融服务、大数据交易服务中心等，建设企业研发创新平台等 | 地方自筹企业自筹 | 10000 | 0 | 3000 | 开工建设 | 湘西高新区管委会 社会事务管理局 黎楚定 |
| 130 | 吉首市金融服务中心 | 吉首市 | 2021 - 2024 | 新开 | 建设商务办公楼、商业购物中心、地下停车场、物管用房、社区用房、其他用房及公厕，配套建设区内道路、给排水、电力、景观绿化、通信等附属设施 | 地方自筹 企业自筹 | 161700 | 0 | 5000 | 进行主体建设 | 吉首市人民政府 吉首市腾达经济建设投资责任有限公司 赵旭波 |
| 131 | 湘西高新区爱琴海城市广场 | 湘西高新区 | 2018 - 2022 | 续建 | 实施爱琴海城市广场高层住宅，配套建设商场、商业街以及车库、车位、绿化等设施 | 企业自筹 | 120000 | 70000 | 40000 | 完成一至七期主体工程，三期同时完成外幕墙装饰等 | 湘西星泓置业有限公司 倪大峰 |
| 132 | 湘西高新区宏大方圆荟购物中心 | 湘西高新区 | 2021 | 新开 | 方圆荟购物中心内部装修 | 企业自筹 | 5000 | 0 | 5000 | 完成内部装修 | 湖南诚信宏达房地产开发有限公司 李雪峰 |
| 133 | 湘西高新区吉凤森林城市 | 湘西高新区 | 2020 - 2025 | 续建 | 建设吉凤森林城市城市综合体，包括度假酒店、民宿、高档住宅、学校、医院、汽车客运站及其他基础配套设施等 | 企业自筹 | 600000 | 30000 | 100000 | 完成一期项目场地平整并启动建设 | 湖南省龙洋置业有限公司 付 坚 |
| 134 | 湘西高新区永晟商贸区 | 湘西高新区 | 2018 - 2022 | 续建 | 建设永晟商贸区商住综合体，配套写字楼、商业、门面及地下车库、车位等设施 | 企业自筹 | 22000 | 10000 | 10000 | 完成主体工程 | 湘西永晟房地产开发有限公司 杨明勇 |
| 135 | 湘西高新区仁安御香山开发 | 湘西高新区 | 2015 - 2022 | 续建 | 建设仁安御香山高层住宅、洋房、别墅，配套沿街商铺及车库、车位、绿化等设施 | 企业自筹 | 210000 | 157200 | 30000 | 四期小一期1#、2#、3#基本完工，小二期4#、5#、6#完成部分主体封顶 | 湘西仁安置业有限公司 杨家斌 |
| 136 | 湘西高新区城区综合开发 | 湘西高新区 | 2018 - 2025 | 续建 | 实施状元首府、恒大御龙天峰、武陵书香苑、学林雅苑、宏大书苑里、翰林世家、江山御景、恒华揽悦、武陵天悦、凤栖云庭等项目建设 | 企业自筹 | 646300 | 259900 | 193300 | 1.状元首府：完成投资2.1亿元，建成投用； 2.恒大御龙天峰：完成投资1.7亿元，完成部分主体； 3.武陵书香苑：完成投资2.2亿元，一期建成投用，二期项目部分楼栋封顶； 4.学林雅苑：完成投资2.5亿元，启动部分楼栋主体建设； 5.宏大书苑里：完成投资1亿元，建成投用； 6.翰林世家：完成投资2.1亿元，一期建成投用，二期完成部分主体； 7.江山御景：完成投资1.5亿元，部分主体完工； 8.恒华揽悦：完成投资3.6亿元，完成项目主体； 9.武陵天悦，完成投资0.65亿元，完成项目主体； 10.凤栖云庭，完成投资2亿元，启动主体建设 | 同华置业有限公司 恒玺置业有限公司 武信开发有限公司 致诚置业有限公司 钧泰置业有限公司 瑞之达房产开发公司 昕煜置业有限公司 恒华置业有限公司 兰天武陵有限公司 同华置业有限公司 |
| 137 | 吉首市乾州古城·湘西秘境工程（一期） | 吉首市 | 2020 - 2024 | 续建 | 建设文化馆、云麓山院、湘西数字馆、沈从文纪念馆、文峰书院、南北城门楼等文化建筑用房；建设合院、花园洋房、文化商业街、古城酒店、接待中心等商业用房；配套建设给排水、电力、消防、绿化、亮化及其他相关设施 | 企业自筹 | 200000 | 35000 | 30000 | 完成一期A7地块交付；完成二期主体结构施工；三期主体开工建设 | 吉首伟光汇通旅游产业发展有限公司 梁 端 |
| 138 | 吉首市雅溪国际商贸城 | 吉首市 | 2020 - 2021 | 续建 | 建设综合商业市场、住宅、地下车库，配套建设物管用房等 | 企业自筹 | 20000 | 15000 | 5000 | 建成投用 | 湖南华氏房地产开发有限公司 向家莹 |
| 139 | 吉首市华申·武陵国际商贸城 | 吉首市 | 2020 - 2025 | 续建 | 建设住宅区、综合市场区、水果市场区及仓储区 | 企业自筹 | 200000 | 25000 | 30000 | 完成部分主体工程及配套设施建设 | 湖南华申投资有限公司 曹 凯 |
| 140 | 吉首市湘泉国际广场 | 吉首市 | 2018 - 2022 | 续建 | 建设商业、住宅、办公、公寓及酒店，配套建设停车场等附属设施 | 企业自筹 | 80000 | 38300 | 24000 | 完成主体工程施工、室内装修 | 湖南湘泉房地产开发有限公司 罗振恒 |
| 141 | 吉首市友阿·武陵国际商业新城 | 吉首市 | 2019 - 2022 | 续建 | 建设商业、住宅、仓储、办公及公寓，配套建设停车位、绿化等 | 企业自筹 | 222000 | 30000 | 30000 | 完成项目二期场地平整，启动主体建设 | 吉首友阿商贸物流园开发有限责任公司 王 锋 |
| 142 | 吉首市中驰·桃李春风 | 吉首市 | 2020 - 2024 | 续建 | 建设中驰·桃李春风城市综合体，包括住宅、学校及配套基础设施 | 企业自筹 | 300000 | 50000 | 30000 | 首期20万平方米楼栋实现全面封顶；学校建成投用 | 湖南中驰投资（集团）有限公司 韩亚婕 |
| 143 | 万溶江岸茶旅融合商业街建设 | 吉首市 | 2021 - 2022 | 新开 | 依托万溶江两岸景观，打造特色旅游商业购物休闲街区，建设内容为建筑单体改造、商铺改造、景观小品、园林绿地、江景水面景观、小码头、风雨廊桥等 | 企业自筹 | 10000 | 0 | 3000 | 实施单体改造、商铺改造、景观小品、园林绿地、江景水面景观、小码头、风雨廊桥等 | 吉首市人民政府 吉首市天行健文化旅游投资开发有限责任公司 黄 炜 |
| 144 | 吉首市时代港湾 | 吉首市 | 2017 - 2022 | 续建 | 建设时代港湾商业综合体，包括商业、公寓，配套地下停车场、绿化、亮化等设施 | 企业自筹 | 80000 | 70000 | 2000 | 完成机电安装、装饰装修、门窗安装、附属工程（消防、绿化） | 吉首兴科富地置业有限公司 孙朝阳 |
| 145 | 吉首市城区综合开发 | 吉首市 | 2019 - 2025 | 续建 | 实施吉首市天麓城、吉盟天下、诚信·御景园等项目建设 | 企业自筹 | 680000 | 350000 | 53000 | 1.吉首市天麓城：完成投资3亿元，一期浔岭组团交付使用，二期熙台组团建设基本完成； 2.吉盟天下：完成投资1亿元，完成六、七期部分楼栋主体施工； 3.吉首市诚信·御景园：完成投资2亿元，完成15万平方米商品房竣工验收及3万平方米主体工程建设 | 吉首中铁金桥世纪山水置业有限公司 冯世东 湘西海盟房地产开发有限公司 蒋秀峰 吉首市恒信房地产开发有限公司 杨溪平 |
| 146 | 泸溪县新区综合开发 | 泸溪县 | 2021 - 2022 | 新开 | 实施鑫海大厦、锦江城、万家沅江小区（三期）、万宝园小区等房产开发项目 | 企业自筹 | 90000 | 0 | 60000 | 完成28万平方米的主体工程建设 | 泸溪县人民政府 泸溪县住房和城乡建设局 杨胜春 |
| 147 | 泸溪县华瑞第四代建筑开发 | 泸溪县 | 2021 - 2022 | 新开 | 建设华瑞高层住宅，1-2层为商铺，3-13层为住宅，配套小区道路、排水、绿化、亮化等设施 | 企业自筹 | 14000 | 0 | 10000 | 完成主体工程40%工程量 | 泸溪华瑞国有资产管理有限公司 罗远清 |
| 148 | 凤凰县凤林汽车商贸城 | 凤凰县 | 2021 - 2023 | 新开 | 建设汽车配件销售、整车销售、汽车维修美容、维修、会展、机车主题酒店、配套住宅及配套商业等 | 企业自筹 | 37800 | 0 | 20000 | 完成主体工程量的50% | 凤凰县城市建设投资开发有限责任公司 张前龙 |
| 149 | 凤凰领创魅力广场 | 凤凰县 | 2019 - 2023 | 续建 | 建设综合商业及高端住宅 | 企业自筹 | 150000 | 30000 | 35000 | 建设住宅区1-18#楼、商业区7栋及两栋住宅底商部分 | 凤凰领创房地产开发有限公司 王 军 |
| 150 | 凤凰中心商业广场（南华里二期） | 凤凰县 | 2019 - 2022 | 续建 | 建设商业广场，地下室车库及设备用房 | 企业自筹 | 50000 | 18000 | 20000 | 完成土石方及基础工程建设、地下工程建设，启动建筑主体施工建设 | 湖南凤凰太丰文化旅游投资有限公司 李 桑 |
| 151 | 凤凰·九里边城项目 | 凤凰县 | 2019 - 2022 | 续建 | 新建高端酒店、特色旅游风情街、品牌主力店、特色美食街、度假公寓和高端居住区、幼儿园等 | 企业自筹 | 120000 | 59000 | 33000 | 一期、二期交付；三期项目基本完成；四期主体结构封顶；五期工程基础施工完成；六期工程图纸设计完成，施工手续办理 | 湖南华和置业有限公司 叶 圣 |
| 152 | 凤凰凯盛建材城 | 凤凰县 | 2020 - 2022 | 续建 | 建设建材城、住宅、公寓，配套建设物业管理用房、设备用房、停车场、绿化等 | 企业自筹 | 100000 | 40000 | 31000 | 完成凯盛1号住宅5-7#楼及地下车库建设，住宅8-11#楼完成工程量的50% | 凤凰凯盛置业有限公司 付建勇 |
| 153 | 凤凰县花开四季·湘西院子（一期） | 凤凰县 | 2021 - 2022 | 新开 | 建设客栈商业区、旅居民宿区，配套地下室、停车场等设施 | 企业自筹 | 31000 | 0 | 22000 | 完成主体结构建设 | 凤凰县名城房地产开发有限公司 吴晓东 |
| 154 | 凤凰·大唐领御商业综合体 | 凤凰县 | 2020 - 2023 | 续建 | 建设凤凰·大唐领御商住综合体，包括住宅及商业开发，配套小区道路、电力、绿化、亮化等设施 | 企业自筹 | 100000 | 24000 | 33000 | 完成住宅1-2#楼的主体建设；完成商业1-5#、11-13#楼的主体建设；完成公寓1#楼的主体建设 | 凤凰昊辰文化旅游开发有限公司 李建华 |
| 155 | 凤凰县翰林壹品商业综合体 | 凤凰县 | 2019 - 2024 | 续建 | 建设翰林壹品商业综合体，包括住宅及商业开发，配套小区道路、电力、绿化、亮化等设施 | 企业自筹 | 180000 | 70000 | 21000 | 完成22#、23#楼主体33层建设；完成28#、29#楼主体31层建设 | 凤凰嘉福房地产开发有限公司 陈惠栋 |
| 156 | 凤凰县德馨园商业小区（一期） | 凤凰县 | 2019 - 2022 | 续建 | 建设德馨园商业小区（一期）商住综合体，包括住宅及商业开发，配套小区道路、电力、绿化、亮化等设施 | 企业自筹 | 129000 | 60000 | 31000 | 完成1#、2#、9-13#，16-18#栋外墙装饰，完成一期3#、5-8#、15#栋主体工程，完成一期地下室工程 | 凤凰县恒泰房地产开发有限公司 尹爱民 |
| 157 | 凤凰县恒裕凤凰府商业综合体 | 凤凰县 | 2020 - 2022 | 续建 | 建设恒裕凤凰府商住综合体，包括住宅及商业开发，配套停车场、小区道路、电力、绿化、亮化等设施 | 企业自筹 | 60000 | 2000 | 31000 | 完成3#、7-9#楼主体建设 | 凤凰恒裕房地产开发有限公司 郑巧英 |
| 158 | 古丈县易通广场城市综合体 | 古丈县 | 2019 - 2021 | 续建 | 建设四星级酒店、停车场、综合商住城市广场 | 企业自筹 | 26000 | 13500 | 12500 | 建成投用 | 古丈县科技和工业信息化局 向 海 湘西易通置业有限公司 陈自然 |
| 159 | 古丈县中伟世纪城 | 古丈县 | 2020 - 2022 | 续建 | 建设中伟世纪城综合体，包括水、电、路、楼盘、街道、绿化、景观、停车场、私人幼儿园、商场、农产品市场等基础设施建设 | 企业自筹 | 50000 | 15000 | 15000 | 基本完成一期主体工程，启动二期主体工程建设 | 古丈中伟集团公司 杜南西 |
| 160 | 古丈县民生茶城水岸建设 | 古丈县 | 2021 - 2022 | 新开 | 建设民生茶城水岸综合体，包括水、电、路、楼房、街道、绿化、景观、停车场、商场、农产品市场等基础设施建设 | 企业自筹 | 12000 | 0 | 5000 | 进行主体工程建设 | 古丈县民生房地产公司 向汉茂 |
| 161 | 古丈县卓良怡居城综合体建设(三期) | 古丈县 | 2021 - 2023 | 新开 | 建设卓良怡居城综合体，包括楼盘、街道、绿化景观、停车、大型商场、门面、农产品交易中心等设施建设 | 企业自筹 | 30000 | 0 | 6000 | 完成三通一平和边坡防护实现开工建设 | 古丈县城乡住房和建设局 彭继明 |
| 162 | 花垣县兴鹏商业广场 | 花垣县 | 2020 - 2022 | 续建 | 建设商业广场、高层住宅，配套建设停车场、绿化、亮化等设施 | 企业自筹 | 50000 | 22000 | 10000 | 完成4万平方米住宅建设 | 花垣县住房和城乡建设局 杨碑华 兴鹏商贸物流城开发有限公司 田昌旺 |
| 163 | 花垣县工业集中区产城融合项目（一期） | 花垣县 | 2020 - 2025 | 续建 | 建设城市综合交易中心、城市级绿地广场、民俗文化商业街及配套住宅小区 | 企业自筹 | 150000 | 15000 | 25000 | 完成创业大道辅道道路施工；完成建新南路道路施工；完成土地平整及土石方工程；完成加油站南道路施工及配套小区项目建设；启动综合交易中心建设 | 花垣县人民政府 花垣工业集中区管理委员会 张垣军 花垣县诚信房地产开发有限责任公司 龙建辉 |
| 164 | 花垣县城北新城开发 | 花垣县 | 2018 - 2022 | 续建 | 建设城北新区开发，包括边城印象·公园里、铂悦府、丰和豪庭、时代广场、寰宇天成 | 企业自筹 | 205600 | 94800 | 50000 | 边城印象·公园里：建设1-8#栋；铂悦府：1-4#栋主体结构及裙楼商业和地下室施工；丰和豪庭：完工一期工程；时代广场：2#、3#、7#楼主体完工；寰宇天成：5#、6#、8#、9#、13#楼及竹篙滩市政广场 | 花垣县住房和城乡建设局 杨碑华 |
| 165 | 保靖县梨子园人才公寓 | 保靖县 | 2021 | 新开 | 建设梨子园人才公寓，包括住宅、商业，配套绿化、亮化等设施 | 企业自筹 | 8000 | 0 | 8000 | 建成投用 | 保靖县人民政府 保靖县住房和城乡建设局 张 宇 |
| 166 | 保靖县城区综合开发 | 保靖县 | 2020 - 2022 | 续建 | 实施保靖县黄金商业广场、保靖县尚城御景、保靖县锦绣名城开发等项目建设 | 企业自筹 | 92000 | 49000 | 37000 | 1.保靖县黄金商业广场：完成投资1.2亿元，建成投用； 2.保靖县尚城御景：完成投资1.5亿元，完成3#、4#楼主体建设； 3.保靖县锦绣名城开发：完成投资1亿元，完成项目四期主体工程 | 湘西凯城房地产开发 王家明 保靖县家顺房地产开发有限公司 肖 飞 保靖县宏润房地产开发有限公司 张 宇 |
| 167 | 保靖县廊桥天街 | 保靖县 | 2020 - 2022 | 续建 | 建设廊桥、文化园、酒店及相关配套基础设施建设 | 企业自筹 | 61000 | 31000 | 20000 | C区竣工 | 保靖县大古迁陵镇文化旅游发展有限公司 张学军 |
| 168 | 永顺县城区综合开发 | 永顺县 | 2019 - 2023 | 续建 | 实施永顺县大汉府贵南山综合体、锦帛钰新村家苑、宏泰·润和苑、溪州新城天元道、溪州新城未来城等项目建设 | 企业自筹 | 622000 | 139000 | 126000 | 大汉府贵南山综合体：完成投资3.1亿元，建成投用： 2.永顺县锦帛钰新村家苑:完成投资2亿元，主体完工； 3.宏泰·润和苑：完成投资1亿元，建成投用； 4.溪州新城天元道：完成投资3.5亿元，完成1、8、9#楼完成内外墙装饰；2-5#楼完成砼结构和砌体；6、7、10#楼完成砼结构； 5.溪州新城未来城:完成投资3亿元，完成3栋房屋封顶，2栋房屋主体工程完成50% | 大汉城建永顺项目部 陈宪刚 永顺县锦帛钰房地产开发有限公司 田正军 永顺县宏泰房地产开发有限责任公司 刘 源 湖南润森房地产开发有限公司 魏久军 湖南顺通置业有限公司 刘 锋 |
| 169 | 龙山县奉天龙城天街（故事小镇） | 龙山县 | 2020 - 2022 | 续建 | 实施奉天龙城天街高层住宅，主要包括地上八栋三层单体建筑，地下两层地下室 | 企业自筹 | 50000 | 14000 | 30000 | 完成4、5、6栋建设及整个项目景观、装饰、安装等工程 | 龙山县住房保障服务中心 陈桂竹 |
| 170 | 龙山县健坤教育综合体和研游学基地 | 龙山县 | 2020 - 2021 | 续建 | 建设健坤教育综合体和研游学基地 | 企业自筹 | 30000 | 12800 | 17200 | 建成投用 | 龙山县人民政府 龙山县城市建设投资开发集团有限公司 鲁金波 |
| 171 | 龙山县城区综合开发 | 龙山县 | 2019 - 2023 | 续建 | 实施龙山县诚信广场、龙山县诚信华府、龙山县天玺壹号（含天樾项目）、龙山县至尊府、龙山县恒森·御龙东方及龙山县农贸市场等项目建设 | 企业自筹 | 581200 | 200000 | 222000 | 1.龙山县诚信广场：完成投资3.2亿元，一、二期装饰装修全部完成，三期主体工程全部完成，附属工程开始施工； 2.龙山县诚信华府：完成投资2.2亿元，一、二期装饰装修全部完成，附属工程基本完成； 3.龙山县天玺壹号：完成投资1.6亿元，主体全部验收，完成二次砌墙、上下水管道、电力、通信、道路等； 4.龙山县天玺壹号·天樾，完成投资4.5亿元，完成桩基工程，启动主体工程建设； 5.龙山县至尊府，完成投资2.2亿元，完成项目土建工程，完成大部分安装工程，开始室外管网及园林景观等配套工程； 6.龙山县恒森·御龙东方：完成投资6.6亿元，完成1-15号楼主体、砌体及工区装修等； 7.龙山县农贸市场：完成投资1.9亿元，土城坝、北正街农贸市场建成投用 | 龙山县诚信世景房地产开发有限公司 周进峰 湘西弘远房地产开发有限公司 田 锦 龙山众诚房地产开发有限公司 翁祖文 湖南腾森房地产开发有限公司 李福洲 龙山县商务局 段 平 |
| 二、基础设施项目（75个） |  |  |  |  | 6848000 | 2544600 | 1886000 |  |  |
| 1、交通网络建设（23个） |  |  |  |  | 4386300 | 1946800 | 1065800 |  |  |
| 172 | 张吉怀客运专线（州内段） | 相关县市 | 2016 - 2021 | 续建 | 线路全长246公里，总投资356亿元，其中湘西段全长157公里，总投资229亿元 | 中央资金 省级资金 地方自筹 | 2290000 | 1490000 | 500000 | 建成通车 | 州张吉怀客运专线建设协调领导小组办公室 田 滔 |
| 173 | 铜仁—吉首高铁客运专线（凤凰段） | 凤凰县 | 2021 - 2025 | 新开 | 新建里程33公里，配套电力、通讯、绿化等设施建设 | 中央资金 地方自筹 | 466000 | 0 | 100000 | 启动建设 | 凤凰县人民政府 凤凰县交通运输局 龙树山 |
| 174 | 湖南湘西民用机场工程（含通用航空） | 花垣县 | 2018 - 2022 | 续建 | 建成国内民航运输支线机场，飞行区等级为4C（跑道2600米×45米），远期规划飞行区等级为4D(跑道长扩建为3200米)；通用航空基地；建设配套服务设施及场外配套给排水、供电、通信等工程（通用航空中航站楼等可以和民用共用部份） | 中央资金 省级资金 地方自筹 专项债券 | 240000 | 140000 | 60000 | 民用机场建成校飞 | 湘西机场及机场道路项目建设指挥部 贾明化 |
| 175 | 湘西机场进场道路 | 花垣县 | 2018 - 2021 | 续建 | 全长4.869公里，一级公路，全线共有桥梁4座，其中特大桥1座，大桥2座，中桥1座，涵洞16道 | 省级资金 地方自筹 | 65200 | 53000 | 12200 | 实现道路全线贯通，完成路面及交安等附属工程，基本完成交工验收各项内业资料的整理和归档工作 | 州交通运输局 龙生贵 湘西机场及机场道路项目建设指挥部 麻成明 |
| 176 | 龙山—桑植高速公路（州内段） | 龙山县 | 2021 - 2024 | 新开 | 州内段全长28.4公里，连接线长9.4公里 | 中央资金企业自筹 | 400000 | 0 | 70000 | 完成征地征拆，实施路基、桥梁、隧道施工 | 龙山县人民政府 州交通运输局 龙山县桑龙高速公路建设协调指挥部 余佳祥 |
| 177 | 张花高速三条连接线 | 相关 县市 | 2016 - 2021 | 续建 | 全长118.27公里 | 省级资金 地方自筹 | 146900 | 137400 | 9500 | 建成通车 | 张花高速公路连接线项目部 邓 鲲 州张花高速三条连接线建设领导小组办公室 向远忠 |
| 178 | G209吉首-凤凰公路（吉凤融城大道） | 高新区凤凰县 | 2021 - 2024 | 新开 | 全长26公里 | 中央资金 省级资金 地方自筹 | 201600 | 0 | 100000 | 完成部分路基工程建设 | 州交通运输局 龙生贵 凤凰县人民政府 湘西高新区管委会 |
| 179 | 吉首市吉怀高速金坪（联合）互通工程 | 吉首市 | 2020 - 2022 | 续建 | 全长2.2公里，连接线全长592.2米，大桥270米/3座，中小桥460米/6座，连接线平面交叉2处，互通立交1处收费站管理用房1700平方米，收费广场水泥砼地面广场6450平方米 | 地方自筹 | 36000 | 4000 | 15000 | 完成三通一平，完成高速互通连接桥及收费站部分基础建设 | 吉首市人民政府 吉首市腾达经济建设投资责任有限公司 赵旭波 |
| 180 | S320泸溪兴隆场-凤凰木江坪公路 | 泸溪县 | 2021 - 2023 | 新开 | 新改建二级公路9.5公里，路基宽8.5米，路面宽7.5米 | 省级资金地方自筹 | 27000 | 0 | 12000 | 完成部分路基工程建设 | 泸溪县人民政府 泸溪县交通运输局 杨晓波 |
| 181 | G56杭瑞高速凤凰—大兴段南长城互通工程 | 凤凰县 | 2020 - 2021 | 续建 | 全长5.2公里，匝道路基宽8.5-15.5米,连接线为城市主干道，双向六车道，路基宽40米 | 中央资金 地方自筹 | 12100 | 6000 | 6100 | 建成通车 | 凤凰县人民政府 凤凰县南长城互通工程建设有限责任公司 彭 奎 |
| 182 | 龙山县G353公路建设 | 龙山县 | 2021 - 2022 | 新开 | 建设G353龙山狮子村至湘鄂情大桥（湘鄂界）公路，全线采用一级公路标准，全长2.823公里；市政配套项目路线总长2.47公里 | 地方自筹 | 20200 | 0 | 13000 | 全面完成征地拆迁工作，完成桥梁预制场站建设，完成路基、涵洞工程，完成桥梁基础及下部构造、T梁预制，完成临时保通工程小溪口钢栈桥建设 | 龙山县人民政府 龙山县交通运输局 向庭勇 |
| 183 | G352吉首乾州—凤凰腊尔山公路（吉首段） | 吉首市 | 2021 - 2024 | 新开 | 全长18.33公里，二级公路建设 | 省级资金 地方自筹 | 39000 | 0 | 5000 | 路基土石方工程开挖 | 吉首市人民政府 吉首市海昇交通建设有限责任公司 向昌兴 |
| 184 | G352吉首乾州—凤凰腊尔山公路（凤凰段） | 凤凰县 | 2020 - 2022 | 续建 | 全长26.2公里，按二级公路扩建，途径禾库、两林等乡镇 | 中央资金 地方自筹 | 32700 | 5000 | 17000 | 完成路基工程100%，路面工程开工建设 | 凤凰县人民政府 凤凰县乾腊公路建设有限责任公司 田 鑫 |
| 185 | 古丈县S318岩头寨—县城公路 | 古丈县 | 2021 - 2024 | 新开 | 新建18.68公里路基、路面及桥梁，完成路面工程 | 中央资金 企业自筹 | 47900 | 0 | 8000 | 实施部分路基工程建设 | 古丈县人民政府 古丈县交通运输局 向庭虎 |
| 186 | 花垣吉卫—保靖夯沙公路（花垣段） | 花垣县 | 2021 - 2022 | 新开 | 二级公路46.28公里 | 省级资金 地方自筹 | 35300 | 0 | 20000 | 实施部分路基工程建设 | 花垣县人民政府 花垣县交通运输局 麻绍德 |
| 187 | 保靖迁陵-夯沙公路 | 保靖县 | 2020 - 2023 | 续建 | 全长46.68公里，二级公路，路基宽8.5米，路面宽7.5米 | 中央资金 省级资金 地方自筹 | 117300 | 30000 | 30000 | 完成部分路基建设，涂乍特大桥开工建设 | 保靖县人民政府 保靖县瑞兴建设投资有限责任公司 胡 宇 |
| 188 | 永顺县龙寨—永顺县城公路 | 永顺县 | 2020 - 2022 | 续建 | 全长34公里，二级公路建设 | 中央资金 省级资金 地方自筹 | 46700 | 12000 | 21000 | 完成征拆扫尾，完成路基、桥梁、涵洞工程量的70%，完成隧道工程量的50% | 永顺县人民政府 永顺县交通运输局 向仍铣 |
| 189 | 吉首市绕城公路（二期） | 吉首市 | 2018 - 2022 | 续建 | 全长15.5公里，二级公路建设 | 省级资金 地方自筹 | 45000 | 20000 | 15000 | 完成路基、隧道工程，完成桥梁下部机构的50% | 吉首市人民政府 吉首市海昇交通建设有限责任公司 向昌兴 |
| 190 | 吉首德夯—保靖夯沙公路 | 吉首市 | 2018 - 2021 | 续建 | 全长14公里，三级公路建设 | 省级资金 地方自筹 | 19400 | 16400 | 3000 | 建成通车 | 吉首市人民政府 吉首市海昇交通建设有限责任公司 向昌兴 |
| 191 | 全州农村公路建设（仅2021年度） | 8县市 | 2021 | 新开 | 实施2021年度全州农村公路建设 | 中央资金 省级资金 地方自筹 | 30000 | 0 | 30000 | 全面完成省定年度目标任务 | 州交通运输局 龙生贵 8县市交通运输局 |
| 192 | 凤凰县农村公路扶贫快进网络系统工程 | 凤凰县 | 2019 - 2022 | 续建 | 建设鸭堡洞—早岗二级公路14公里，禾库—天星山公路12公里，建设竹山人行桥 | 地方自筹 | 43000 | 30000 | 7000 | 禾库至天星山公路完成路基工程，完成70%路面工程；鸭堡洞至早岗公路完成路基工程，完成60%路面工程，完成桥梁上部结构 | 凤凰县人民政府 凤凰县路安交通旅游建设投资有限责任公司 刘志刚 |
| 193 | S256凤凰乌巢河大桥 | 凤凰县 | 2021 - 2022 | 新开 | 起于S256原乌巢河大桥下游230米处新建乌巢河大桥跨越峡谷，顺接S256，全长1.0km，公路等级为二级，其中桥梁全长494m | 中央资金 地方自筹 | 10000 | 0 | 2000 | 完成大桥下部构造及连接线路基工程60% | 凤凰县人民政府 凤凰县公路建设养护中心 钱世强 |
| 194 | 泸溪县武溪航运港（一期） | 泸溪县 | 2019 - 2022 | 续建 | 建设2个500吨散货码头，1个500吨杂货码头，1个仓储中心；实施沅江武水段1.5公里生态修复、白渡溪路修整，总长度650米 | 地方自筹 | 15000 | 3000 | 10000 | 完成白渡溪路修整和2个500吨散货码头 | 泸溪县人民政府 泸溪县汇金资源综合利用有限公司 向能湖 |
| 2、水利网络体系建设（11个） |  |  |  |  | 698800 | 54000 | 165000 |  |  |
| 195 | 全州中小河流治理 | 8县市 | 2021 - 2025 | 新开 | 对全州境内兄弟河、沱江等10条中小河流进行综合治理，治理长度55千米 | 中央资金 省级资金 | 10500 | 0 | 5000 | 完成部分河道综合治理任务 | 州水利局 饶碧娟 8县市人民政府 |
| 196 | 大兴寨水库 | 吉首市 | 2021 - 2023 | 新开 | 建设Ⅱ等大（二）型水库，总库容11149万立方米，防洪库容7377万立方米，水库正常蓄水位310米；建设大坝枢纽工程、灌溉工程以及库区移民安置 | 中央资金 省级资金 地方自筹 企业自筹 | 480000 | 0 | 100000 | 启动移民工程，建设大坝枢纽工程 | 吉首市人民政府 州水利局 吉首华泰国有资产投资管理有限责任公司 祝宗文 |
| 197 | 泸溪县辛女溪水库 | 泸溪县 | 2017 - 2021 | 续建 | 建设小（一）型水库，总库容480万立方米，正常蓄水位197米；建设拦河大坝，坝高69米 | 省级资金 地方自筹 | 28000 | 22000 | 6000 | 建成投用 | 泸溪县人民政府 泸溪县辛女溪水源工程建设指挥部 张世来 |
| 198 | 凤凰乌巢河水库 | 凤凰县 | 2017 - 2021 | 续建 | 建设中型水库，总库容1810万立方米，正常库容1480万立方米，坝高70米，灌区设计灌溉面积12.28万亩 | 中央资金 地方自筹 | 26000 | 18000 | 8000 | 建成投用 | 凤凰县人民政府 凤凰县水利局 欧万海 |
| 199 | 古丈县重大水库建设 | 古丈县 | 2021 - 2025 | 新开 | 扩建广潭河水库，总库容1320万立方米；建设徐家岭水库，建设(毛坪)小（二）型水库及配套设施；县内其他水库升级改造及河道治理建设 | 中央资金 地方自筹 | 50000 | 0 | 10000 | 广潭河水库、徐家岭完成项目立项及初设工作；栖凤湖水库及凤滩水库水系连接工作完成前期工作，力争年内开工，实施部分小水库升级改造及河道治理建设 | 古丈县人民政府 古丈县水利局 张二平 |
| 200 | 花垣县重大水库建设 | 花垣县 | 2020 - 2023 | 续建 | 1.五龙冲水库：建设Ⅳ等小（一）型水库，总库容930万立方米；堆石重力坝，坝顶宽7米，最大坝高64米，坝顶长137米 2.猴子洞水库：建设中型水库一座 | 中央资金 地方自筹 企业自筹 | 17000 | 3000 | 6000 | 1.五龙冲水库：完成引水隧洞开挖1100米、导流隧洞138米、大坝堆石回填30米； 2.猴子洞水库：完成设计、地勘等前期工作，启动建设 | 花垣县人民政府 花垣县水利局 龙江涛 花垣县国有资产投资经营有限责任公司 卜代彬 |
| 201 | 保靖县茶园河巴科水库 | 保靖县 | 2021 - 2024 | 新开 | 建设小（一）型水库，总库容192.5万立方米 正常库容141万立方米，建设水库大坝、溢洪道、放水设施、水文观测设施、防汛公路、管理站房及水厂 | 中央资金 省级资金 地方自筹 | 22000 | 0 | 5000 | 完成导流洞、大坝基础开挖、基础帷幕灌浆，坝体填筑完成20% | 保靖县人民政府 保靖县瑞兴建设投资有限责任公司 胡 宇 |
| 202 | 保靖县三岔河水库 | 保靖县 | 2018 - 2021 | 续建 | 建设小（一）型水库，总库容195万立方米，建设水库大坝、溢洪道、放水设施、灌区工程及管理站房 | 中央资金 省级资金 地方自筹 | 13000 | 11000 | 2000 | 建成投用 | 保靖县人民政府 保靖县水利局 宋光欣 |
| 203 | 吉首城区排水防涝设施建设 | 吉首市 | 2021 - 2023 | 新开 | 建设3.26米/秒雨水泵站1座，排水隧道1.5千米( 宽4米、高3.25米)，铺设城区雨水干管22.292千米，污水干管8.392千米，暗涵清淤1.737千米；建设数字化监控及管理平台1套 | 中央资金 省级资金 地方自筹 | 21300 | 0 | 5000 | 完成高铁新城联合水道两侧部分污水干管的敷设；完成敷设电站路至文心路北侧（沿万溶江东岸）段部分污水主干管 | 吉首市人民政府 吉首市谷韵水务市政有限公司 赵旭波 |
| 204 | 泸溪县沅水、武水防洪治理工程（泸溪段） | 泸溪县 | 2021 - 2023 | 新开 | 对沅水五果溜岸坡段、武水两岸的武溪镇、洗溪镇岸坡段进行整治，总长14.08千米 | 省级资金地方自筹 | 18000 | 0 | 10000 | 完成岸坡整治8千米 | 泸溪县人民政府 泸溪县水利局 杨忠利 |
| 205 | 古丈县老城区沿河路及城市排水防涝工程 | 古丈县 | 2021 - 2022 | 新开 | 完成老城区沿河路建筑改造提升、公共建筑改造提升、民居建筑外貌改造提升、河道、水坝、广场、滨水栈道、码头、景观、一级道路、二级道路、街巷等建设 | 中央资金 地方自筹 | 13000 | 0 | 8000 | 建设老城区5个小区沿河路（含绿化亮化）及城市防洪排涝设施，新建古阳河内12座水坝 | 古丈县人民政府 古丈县住房和城乡建设局 彭继明 |
| 3、能源网络体系建设（7个） |  |  |  |  | 473000 | 210500 | 182000 |  |  |
| 206 | 天然气长输管网工程 | 相关县市 | 2017 - 2021 | 续建 | 线路全长451公里，建设龙山—花垣段、凤凰—湘黔界段、花垣—怀化段、花垣—张家界段管网四段 | 企业自筹 | 147000 | 144000 | 3000 | 建成投用 | 州发改委 宋学伟 湖南省大湘西天然气管网投资开发有限公司 刘 震 |
| 207 | 500千伏输变电工程 | 吉首市 泸溪县 | 2020 - 2021 | 续建 | 建设500千伏变电站1座、500千伏主变1台、500千伏线路1条（长度113千米） | 企业自筹 | 74000 | 7000 | 67000 | 建成投用 | 国网湘西供电公司 祖珍君 |
| 208 | 张吉怀高铁配套220千伏输变电工程 | 相关县市 | 2020 - 2021 | 续建 | 建设220千伏变电站2座、220千伏主变2台、220千伏线路15条（长度440千米） | 企业自筹 | 106000 | 37000 | 69000 | 建成投用 | 国网湘西供电公司 祖珍君 |
| 209 | 35-110千伏输变电工程 | 相关县市 | 2020 - 2022 | 续建 | 建设110千伏变电站6座、110千伏主变6台、110千伏线路20条（长度110千米）；建设35千伏变电站10座、35千伏主变11台、35千伏线路11条（长度90千米） | 企业自筹 | 51000 | 22500 | 22000 | 完成6个110千伏项目及8个35千伏项目；启动11个项目开工建设 | 国网湘西供电公司 祖珍君 |
| 210 | 10千伏城农配网工程 | 相关县市 | 2021 | 新开 | 建设或改造10千伏线路277公里，建设/配变143台，容量2.389万千伏安，低压线路156.69公里 | 企业自筹 | 12000 | 0 | 12000 | 建成投用 | 国网湘西供电公司 王孟定 |
| 211 | 凤凰县核心景区智慧电网建设项目 | 凤凰县 | 2021 | 新开 | 1.10kV沱江变沱冷线改造工程、沱王线、沱南Ⅰ线新建工程、10kV桐土线与沱樱线互联工程、10kV桐红线与沱水线互联、10kV桐新线与沱朱线互联、10kV沱木线与桐新线互联； 2.凤凰变10kV凤桐线、凤北线、凤沱Ⅰ线、凤金线、凤山线、凤烟线新建工程； 3.10kV桐江线、桐冷线、沱城线、沱樱线、沱专线智慧线路改造； 4.金家园#5台区等42个台区改造 | 企业自筹 | 5000 | 0 | 5000 | 建成投用 | 国网湘西供电公司 程沛然 |
| 212 | 吉首高铁新城片区智慧能源 | 吉首市 | 2021 - 2023 | 新开 | 建设能源站4个，总供能管网约10千米，其中一期建设1个能源站，供能面积达127万平方米，冷负荷91.1兆瓦，热负荷51.8兆瓦，供能管网约2.3千米 | 企业自筹 | 78000 | 0 | 4000 | 启动能源站的整体土建工程、核心区主管网敷设等 | 吉首市人民政府 吉首市腾达经济建设投资责任有限公司 赵旭波 |
| 4、市政工程及配套设施建设（34个） |  |  |  |  |  | 1289900 | 333300 | 473200 |  |  |
| 213 | 张吉怀铁路吉首东站及配套基础设施建设 | 吉首市 | 2019 - 2023 | 续建 | 建设道路3.32千米，其中站前路1.6千米，高铁站连接线1.72千米；吉首东高铁站广场设施1.39万平方米，综合交通枢纽4万平方米，换乘中心1.3万平方米；综合商业用房3.5平方米，高铁站广场地上停车位900个，地下停车场2.78万平方米；新建武陵山国际会展博览中心建设 | 地方自筹 | 126000 | 40000 | 67000 | 完成落客平台、人行广场、换乘中心、长途客运站及站前路、金坪路延伸线建设；国际会展中心启动部分主体建设 | 吉首市人民政府 吉首市腾达经济建设投资责任有限公司 赵旭波 |
| 214 | 凤凰高铁站综合体及配套设施建设 | 凤凰县 | 2020 - 2022 | 续建 | 1.张吉怀铁路凤凰站配套基础设施建设：包含地面工程、地下工程、道路工程、景观工程； 2.凤凰县高铁站前广场道路延伸工程：全长1.53千米，全线采用一级公路标准建设； 3.G354凤凰—大兴公路一期工程（含凤凰高铁联络线）：全长15.449公里，一级公路标准建设 | 中央资金 地方自筹 | 157800 | 60000 | 55700 | 1.张吉怀铁路凤凰站配套基础设施建设项目建成投用 2.G354拉通路基，完成桥梁下部基础，完成珍珠湾大桥连续钢构200米 3.凤凰县高铁站前广场道路延伸工程建成投用 | 凤凰县人民政府 凤凰县旅游干线公路建设有限责任公司 钱世强 |
| 215 | 古丈县高铁进站路及站前广场建设 | 古丈县 | 2019 - 2021 | 续建 | 进站路全长2.7千米、兴建大桥3座、建设广场2万平方米 | 地方自筹 | 32000 | 22000 | 10000 | 建成投用 | 古丈县人民政府 古丈县高铁新城建设指挥部 宋建华 |
| 216 | 永顺县张吉怀高铁芙蓉镇站基础设施建设 | 永顺县 | 2020 - 2021 | 续建 | 建设高铁连接线3.732千米及站前广场 | 地方自筹 | 37100 | 17100 | 20000 | 建成投用 | 永顺县人民政府 永顺县交通运输局 向仍铣 |
| 217 | 永顺经开区（高铁新城）基础设施及公共服务配套工程 | 永顺县 | 2021 - 2023 | 新开 | 建设发展大道、滨水路、白胜路、左家路，沿河景观带、污水管网改造；沿营盘溪敷设污水主管，沿河河堤砌堡坎、挡土墙，水系改造等；配套污水支管建设 | 地方自筹 | 36100 | 0 | 10000 | 完成发展大道、滨水路、白胜路、左家路等基础工程；污水管网改造完成污水主管；完成部分沿营盘溪污水主管、沿河河堤砌堡坎、挡土墙、水系改造等 | 永顺县人民政府 永顺经济开发区管理委员会 舒 刚 |
| 218 | 湘西高新区吉凤东大道及横线道路工程 | 湘西高新区 | 2021 - 2023 | 新开 | 建设全长2千米、宽27.5米吉凤东大道；横线长341米，道路红线宽度为22m | 地方自筹 | 42000 | 0 | 10000 | 吉凤东大道和张社大道连接线完成场地平整，启动部分土石方工程 | 湘西高新区管委会 湘西吉凤投资开发有限公司 田洪斌 |
| 219 | 湘西高新区路网建设 | 湘西高新区 | 2021 - 2022 | 新开 | 完成人行天桥、市政桥梁、滨溪路、滨溶路、学林路、牯牛路至金坪路等道路建设 | 地方自筹 | 45000 | 0 | 15000 | 完成2座人行天桥建设；滨溪路部分建成投用；学林路完成路基工程；牯牛路至金坪路完成部分路基工程 | 湘西高新区管委会 城市公用事业中心 王 平 |
| 220 | 吉首市学院路东延伸工程 | 吉首市 | 2021 - 2023 | 新开 | 建设学院东路延伸线3.45千米及附属设施工程，道路等级为次干路 | 地方自筹 | 31000 | 0 | 3000 | 建设路基路面、边坡防护、雨污水管道、电力、照明、绿化及其他附属设施工程 | 吉首市人民政府 吉首市腾达经济建设投资责任有限公司 赵旭波 |
| 221 | 泸溪县武溪镇滨江南路及慢行系统建设 | 泸溪县 | 2020 - 2021 | 续建 | 起点接滨江南路洞河段，终点接鲶鱼溪桥，全长3.4千米，全路段采用城市次干道III级标准，路面结构采用沥青混凝土路面；内容包括路基土石方工程、路面工程、路基防护工程 | 地方自筹 | 11000 | 6200 | 4800 | 建成投用 | 泸溪县人民政府 泸溪县老城改造指挥部 杨胜春 |
| 222 | 花垣县城北建新南路 | 花垣县 | 2021 - 2022 | 新开 | 全长1.57千米、宽40米 | 企业自筹 | 7900 | 0 | 3500 | 完成征拆及土石方工程 | 花垣县人民政府 花垣县工业集中区管委会 张垣军 花垣县城乡农业综合开发投资有限公司 龙建辉 |
| 223 | 保靖县酉水明珠 | 保靖县 | 2018 - 2022 | 续建 | 续建保靖路、酉水三桥、洞庭路、大乡路、官登路等工程 | 中央资金 省级资金 地方自筹 | 118800 | 40000 | 35000 | 完成保靖路、洞庭路、大乡路、官登路路基及路面建设，酉水三桥完成主塔建设 | 保靖县人民政府 保靖县瑞兴建设投资有限责任公司 贾 宇 |
| 224 | 永顺县新城东路建设 | 永顺县 | 2021 - 2022 | 新开 | 建设全长3.2千米、宽28米的双向四车道城市次干路 | 地方自筹 | 13800 | 0 | 5000 | 开工建设 | 永顺县人民政府 永顺县经济建设投资集团有限公司 汪德谦 永顺县溪州新城建设指挥部 朱思理 |
| 225 | 龙山县朝阳东路延伸工程 | 龙山县 | 2019 - 2021 | 续建 | 建设道路3千米及桥梁1座 | 中央资金 地方自筹 | 13000 | 6500 | 6500 | 建成投用 | 龙山县人民政府 龙山县城市建设投资开发集团有限公司 鲁金波 |
| 226 | 湘西高新区停车场 | 湘西高新区 | 2020 - 2022 | 续建 | 建设758个停车位及其他附属设施 | 企业自筹 | 18400 | 8000 | 8000 | 完成主体工程 | 湘西高新区管委会 湘西州吉凤建设发展有限公司 田洪斌 |
| 227 | 古丈县城市综合停车场 | 古丈县 | 2021 - 2022 | 新开 | 新建3个停车场，停车位1000个 | 中央资金 企业自筹 | 8000 | 0 | 3000 | 完成2个停车场主体 | 古丈县人民政府 古丈县住建局 彭继明 古丈县茶投公司 覃鹏飞 |
| 228 | 永顺县溪州新城公共停车场 | 永顺县 | 2021 | 新开 | 建设商铺、车库及其他附属设施 | 地方自筹 | 8400 | 0 | 8400 | 建成投用 | 永顺县人民政府 永顺县经济建设投资集团有限公司 汪德谦 永顺县溪州新城建设指挥部 朱思理 |
| 229 | 龙山县城市停车场 | 龙山县 | 2021 - 2022 | 新开 | 规划建设5000个停车位（包括停车场车位及路边停车泊位），建设智慧停车管理平台 | 地方自筹 | 35000 | 0 | 10000 | 建设老城区7条道路路侧停车泊位、11个公共停车场、3个专用（货运）停车场、1套违停智能抓拍系统、1套县级智慧停车系统、部分停车场整修及智能化改造等项目 | 龙山县人民政府 龙山县城市建设投资开发集团有限公司 鲁金波 |
| 230 | 凤凰县田菜垅及大坳棚户区改造配套设施建设 | 凤凰县 | 2020 - 2021 | 续建 | 1.田菜垅棚户区改造配套基础设施建设：土桥垅路改造1200米，田菜垅路改造1100米及排水、照明、绿化等配套设施建设； 2.大坳配套基础设施建设：主要建设小区幼儿园、物业服务等，及场地平整、土石方、边坡、截水沟、排水沟等 | 中央资金 地方自筹 | 10000 | 5000 | 5000 | 建成投用 | 凤凰县人民政府 凤凰县城市建设投资开发有限责任公司 张前龙 凤凰县住房保障中心 刘如海 |
| 231 | 古丈县城镇地下管廊基础设施建设 | 古丈县 | 2021 - 2025 | 新开 | 1.地下管廊工程：包括防护工程16.194千米，地下综合管沟8.097千米，交通设施工程8.097千米，景观绿化19287平方米，亮化16.194千米；2.在项目区道路沿线建3个公立幼儿园，总建筑面积13200平方米；3.在道路沿线建设4个小型农贸市场，单个建筑面积8000平方米，总建筑面积32000平方米；4.智慧停车场建设：600个停车位，总面积为15000平方米；5.沿路广告设施建设：沿道路两侧共设置32个广告位 | 地方债券 地方自筹 | 48900 | 0 | 8000 | 完成新城区部分主干道及建设配套防护、地下管沟、交通配套、景观及绿化亮化等建设内容 | 古丈县人民政府 古丈县新城建设开发有限责任公司 石忠思 |
| 232 | 花垣县涧水溪-大竹山社区段综合治理 | 花垣县 | 2020 - 2022 | 续建 | 建设钟佛山大桥侧水体公园、沿线驳岸观光带及健身步道、水工水坝、河道、水体净化、配套用房、运动场、停车场、环卫及进出道路；钟佛山大桥美化及水体公园亮化、安防及交通工程、配套管线建设工程等 | 地方自筹 | 20000 | 4300 | 5000 | 完成钟佛山大桥美化及水体公园亮化、安防及交通工程、配套管线建设工程等 | 花垣县人民政府 花垣县住房和城乡建设局 杨碑华 |
| 233 | 花垣县城乡一体化（一期） | 花垣县 | 2018 - 2022 | 续建 | 两溪改造13千米，城市停车场建设4.9万平方米；棚户区基础设施民生改造工程包括道路、扩建路面、社区绿化、基础设施、垃圾处理、智慧城市平台建设 | 中央资金 地方自筹 | 102000 | 75000 | 15000 | 完成电影院至衡阳路、城南车站至花桥村、盛世星城至边高、古苗河路延长线、书院路延长线、钟佛山南路提质改造等城市路网项目建设 | 花垣县人民政府 花垣县住房和城乡建设局 杨碑华 |
| 234 | 吉首市城乡供水一体化 | 吉首市 | 2019 - 2023 | 续建 | 1.城区供水工程：钟家寨水厂提质工程，铁路水厂提质改造及配套管网工程，改造2座加压站，建设3座加压站、4座高位水池，建设及改造城区供水管网49千米； 2.乡镇供水：建设4座乡镇水厂及取水泵房；建设2座乡镇供水加压站；建设乡镇供水管网46千米 | 地方自筹 | 22000 | 4000 | 2000 | 完成铁路水厂提质改造主体工程，铺设城区供水管网25千米 | 吉首市人民政府 吉首市公用事业服务中心 周双银 |
| 235 | 古丈县城乡供排水一体化 | 古丈县 | 2018 - 2021 | 续建 | 建设自来水厂和污水处理厂，完成农村环境综合整治 | 企业自筹 | 29000 | 16000 | 13000 | 建成投用 | 古丈县人民政府 古丈县住房和城乡建设局 彭继明 |
| 236 | 泸溪县武溪镇武水大桥 | 泸溪县 | 2019 - 2021 | 续建 | 建设1座钢拱塔斜拉桥，总长270米，桥面宽26米 | 企业自筹 | 15400 | 10000 | 5400 | 建成投用 | 泸溪县人民政府 泸溪县富强农业综合开发有限公司 向能湖 |
| 237 | 湘西高新区核心区新型市政配套设施建设 | 湘西高新区 | 2021 - 2025 | 新开 | 建设人行天桥、地下通道、充电桩、加油站、垃圾处理站、公园等市政设施建设以及标识标牌等广告制作。建设新一代信息基础设施，包括建设5G网络、物联网、车联网和骨干网扩容等。建设大数据设施，包括建设集约化数据中心、供应链数字化平台和产业数字化平台等 | 地方自筹 | 35000 | 0 | 5000 | 完成核心区范围内部分管道、电缆、光纤迁改、通道等基础设施建设 | 湘西高新区管委会 湘西州吉凤建设发展有限公司 田洪斌 |
| 238 | 湘西农贸市场标准化建设 | 8县市 | 2021 - 2025 | 新开 | 新建标准化综合性农贸市场16个（含农贸市场综合体），市场经营面积30万平方米，新建摊位1.5万个，市场专柜门面4000个，附属设施5万平方米；改造城乡（镇）农贸市场50个，改建摊位8500个，完善配套给排水、电力、消防及环保工程等附属设施 | 中央资金 省级资金 地方自筹 | 80000 | 0 | 15000 | 做好部分农贸市场标准化新改建项目的设计并实施建设 | 州商务局 张立新 8县市人民政府 |
| 239 | 全州数字化信息工程（仅2021年度） | 8县市 | 2021 | 新开 | 实施2021年度电信、移动、联通、铁塔等公司4G基站、5G基站、光网端口、光缆、管道、宏站等建设任务 | 企业自筹 | 50000 | 0 | 50000 | 完成2021年度电信、移动、联通、铁塔等公司4G基站、5G基站、光网端口、光缆、管道、宏站等建设任务 | 州工业和信息化局 向宏国 移动湘西份公司 黄 毅 联通湘西分公司 李重阳 电信湘西分公司 龙 尖 铁塔湘西分公司 彭小云 8县市人民政府 |
| 240 | 智慧湘西建设 | 吉首市 | 2019 - 2021 | 续建 | 智慧湘西公共技术基础平台、智慧应用、网络安全、数据共享服务、数据开放、公共微服务、基层热点WIFI网络、政务公务互联网平台、行业大数据服务中心、智慧湘西运行指挥平台等 | 地方自筹 | 20000 | 10000 | 10000 | 智慧湘西三年行动计划建设任务完成 | 州智慧办 曾世圣 |
| 241 | 全州气象防灾减灾能力提升工程 | 吉首市 泸溪县 古丈县 花垣县 龙山县 | 2020 - 2022 | 续建 | 新一代天气雷达站配套设施、辅助用房及科普旅游设施建设；泸溪县、古丈县、花垣县、龙山县国家气象站搬迁建设工程 | 中央资金 省级资金 地方自筹 | 9200 | 4200 | 2000 | 完成新一代天气雷达站配套设施、辅助用房和科普旅游设施建设；基本完成泸溪、花垣国家气象站观测场建设，完成古丈国家气象站业务用房建设，启动龙山国家气象站新站建设 | 州气象局 吴志科 泸溪县人民政府 古丈县人民政府 花垣县人民政府 龙山县人民政府 |
| 242 | 古丈县两馆及公共群众文化广场建设 | 古丈县 | 2021 - 2022 | 新开 | 新建9500平方米图书馆、文化馆新楼及2万平方米公共群众文化广场绿化亮化等附属设施 | 中央资金 地方自筹 | 7000 | 0 | 3000 | 完成前期工作，启动图书馆文化馆大楼主体建设 | 古丈县人民政府 古丈县文化旅游广电局 刘 平 |
| 243 | 龙山县粮食及应急物资储备一体化 | 龙山县 | 2021 - 2022 | 新开 | 建设粮食储备库和应急物资储备库 | 地方自筹 | 15200 | 0 | 3000 | 完成前期工作，开工建设 | 龙山县人民政府 龙山县发展和改革局 陈昌武 |
| 244 | 保靖县文化艺术中心 | 保靖县 | 2019 - 2021 | 续建 | 建成文化艺术中心及配套附属设施 | 中央资金 省级资金 地方自筹 | 11900 | 5000 | 6900 | 建成投用 | 保靖县人民政府 保靖县瑞兴建设投资有限责任公司 胡 宇 |
| 245 | 州消防“四合一”项目 | 湘西高新区 | 2021 - 2022 | 新开 | 建设州消防救援指挥中心、战勤保障大队、训练基地、湘西高新区消防救援站 | 中央资金 地方自筹 | 13000 | 0 | 10000 | 部分主体完工 | 湘西高新区管委会 州机关事务局 谢绍猛 湘西高新区消防大队 马 俊 |
| 246 | 州市监管中心建设项目 | 吉首市 | 2021 - 2023 | 新开 | 建设看守所、拘留所、戒毒所、强戒所、法警基地等 | 中央资金 省级资金 地方自筹 | 60000 | 0 | 40000 | 完成部分主体工程 | 州机关事务管理局 谢绍猛 |
| 三、社会民生项目（55个） |  |  |  |  | 2435400 | 198300 | 601000 |  |  |
| 1、公共服务保障（11个） |  |  |  |  | 484200 | 58000 | 182400 |  |  |
| 247 | 全州民生实事项目（仅2021年度） | 8县市 湘西 高新区 | 2021 | 新开 | 完成提升供电服务、提升通讯网络信号质量、新建城乡停车场、城乡教育均衡发展、天然气管道安装、公路沿线山体绿化油茶新造、安防工程提质升级、政务（便民）服务能力提升、小区治理、电视广播信号覆盖、村卫生室标准化建设、农村电商发展、“三乱”现象治理、农村大团寨消防水池和电气线路安全改造等州定民生实事项目 | 中央资金 省级资金 地方自筹 | 20000 | 0 | 20000 | 完成州定民生实事各项任务 | 州政府督查室 田 耕 8县市人民政府 湘西高新区管委会 |
| 248 | 全州老旧小区改造项目（仅2021年度） | 8县市 | 2021 | 新开 | 完成老旧小区涉及户数15651户，面积151.9万平方米，楼栋数799栋，小区136个。其中：吉首市投资16200万元、泸溪县5650万元、凤凰县5050万元、古丈县700万元、花垣县2000万元、保靖县3900万元、永顺县3100、龙山县13400万元 | 中央资金 省级资金 地方自筹 | 50000 | 0 | 50000 | 完成改造任务 | 州住房和城乡建设局（州人防办） 彭峥嵘 8县市人民政府 |
| 249 | 湘西州发展薄弱村基本公共服务“补短板”项目 | 8县市 | 2021 - 2025 | 新开 | 补齐发展薄弱村基础设施和公共服务短板，提升主干道通畅、安全饮水、电力、通信、就学就医、人居环境等保障能力 | 中央资金 省级资金 地方自筹 | 200000 | 0 | 20000 | 启动部分项目建设 | 州乡村振兴局 8县市人民政府 |
| 250 | 湘西高新区湾溪城中村改造（一期） | 湘西 高新区 | 2019 - 2022 | 续建 | 实施湾溪城中村高层住宅，配套建设临街商铺及车库、车位、绿化等设施 | 企业自筹 | 18400 | 8000 | 8000 | 2#、3#楼完成建设，1#、4#楼完成主体工程 | 湘西高新区管委会 湘西州吉凤建设发展有限公司 田洪斌 |
| 251 | 湘西高新区双河特色街区 | 湘西 高新区 | 2017 - 2023 | 续建 | 建设200栋安置房及项目配套设施 | 企业自筹 | 26000 | 6000 | 8000 | 完成A区安置房及其配套设施建设 | 湘西高新区管委会 湘西州吉凤投资开发有限责任公司 刘 孝 |
| 252 | 湘西高新区人才公寓 | 湘西 高新区 | 2020 - 2022 | 续建 | 实施人才公寓高层住宅，配套建设临街商铺、地下地车库、绿化等设施 | 企业自筹 | 28600 | 5000 | 5000 | 完成主体工程量的30% | 湘西高新区管委会 湘西州吉凤投资开发有限责任公司 余 磊 |
| 253 | 凤凰县人才公寓 | 凤凰县 | 2021 - 2022 | 新开 | 建设人才公寓、产学研究基地，以及配套用房、社区商业等 | 企业自筹 | 19000 | 0 | 7000 | 基本完成主体工程建设 | 凤凰县人民政府 湘西武凤房地产置业有限公司 何强平 |
| 254 | 泸溪县武溪镇怡园保障性住房 | 泸溪县 | 2021 - 2022 | 新开 | 建设小高层保障性住房建筑3栋，以及地下室等配套基础设施 | 地方自筹 | 16300 | 0 | 10500 | 完成主体工程量55% | 泸溪县人民政府 泸溪县住房和城乡建设局 尹德富 |
| 255 | 泸溪县武溪镇城南保障性安置房及配套桥梁建设 | 泸溪县 | 2020 - 2022 | 续建 | 建设保障性安置房，配套室外给水排水管网、绿化、道路硬化等，新建双向四车道鲶鱼溪大桥 | 地方自筹 | 18000 | 5000 | 12000 | 基本完成城南保障性安置房主体工程及桥梁下部结构 | 泸溪县人民政府 泸溪县老城改造指挥部 吉玲峰 |
| 256 | 保靖县城区棚户区改造 | 保靖县 | 2021 | 新开 | 迁陵镇社区危房改造192户，迁陵镇北门路片区货币化安置56户 | 中央资金 省级资金 地方自筹 | 6900 | 0 | 6900 | 建成投用 | 保靖县人民政府 保靖县文运投资公司 向 松 |
| 257 | 永顺县安置房建设 | 永顺县 | 2020 - 2022 | 续建 | 建设安置房1800套（含货币化安置）及配套设施 | 中央资金 地方自筹 | 81000 | 34000 | 35000 | 建设安置房900套（含货币化安置）及配套设施 | 永顺县人民政府 永顺县住房和城乡建设局 王经淼 |
| 2、教育提质均衡（23个） |  |  |  |  | 1093900 | 41300 | 199200 |  |  |
| 258 | 全州学前教育推进工程 | 吉首市泸溪县凤凰县花垣县古丈县永顺县龙山县高新区 | 2021 - 2025 | 新开 | 新建及改扩建城镇幼儿园69所，农村幼儿园52所，每个县市建设一所示范性幼儿园 | 中央资金 地方自筹 | 280000 | 0 | 18000 | 启动全州学前教育推进工程，新建及改扩建幼儿园及配套设施设备 | 州教育和体育局 田 勇 吉首市人民政府 泸溪县人民政府 凤凰县人民政府 花垣县人民政府 古丈县人民政府 永顺县人民政府 龙山县人民政府 湘西高新区管委会 |
| 259 | 全州特殊学校建设 | 泸溪县花垣县保靖县龙山县 | 2021 - 2025 | 新开 | 新建花垣、保靖特殊学校，改扩建泸溪、龙山特殊教育学校，配套建设特教资源中心、康复中心 | 中央资金 地方自筹 | 30000 | 0 | 5000 | 启动项目建设 | 州教育和体育局 田 勇 泸溪县人民政府 花垣县人民政府 保靖县人民政府 龙山县人民政府 |
| 260 | 全州教育信息化建设 | 吉首市泸溪县凤凰县古丈县永顺县 | 2021 - 2025 | 新开 | 实施教育信息化建设项目20个。建设州级智慧教育大平台，进行专线网络接入提速增质、城域网更新建设、无线校园、数字校园建设、优质资源建设、班班通设备更新、智能设备、教育网络安全、网络联校群试点建设、教师信息素养培训等 | 中央资金 地方自筹 | 150000 | 0 | 5000 | 推进教育信息化2.0工程，更新“班班通”等信息化设备设施 | 湘西州教体局 田 勇 吉首市人民政府 泸溪县人民政府 凤凰县人民政府 古丈县人民政府 永顺县人民政府 |
| 261 | 全州农村寄宿制学校建设 | 8县市 | 2021 - 2025 | 新开 | 推进学校基础设施建设和教学装备配备，重点配齐寄宿制学校的“七室一基地”，即音体美室、理化生（科学实验）室、多媒体（或计算机）室、图书阅览室、学生寝室、浴室、心理健康咨询室和劳动教育实践基地；补齐学生食堂，完善学校办学条件短板 | 中央资金 地方自筹 | 23000 | 0 | 5000 | 建设农村标准化寄宿制学校25所，建设标准化的“七室一基地” | 州教育和体育局 田 勇 8县市人民政府 |
| 262 | 湘西民族教育与特色体育体系建设 | 吉首市泸溪县古丈县 | 2021 - 2025 | 新开 | 建设州民族教育发展服务中心1个，建设民族教育综合实践基地9个，建设民族优秀传统文化传承教育综合改革基地学校、土家族苗族语言传承教育基地学校、民族优秀传统文化校服试点校80所；新建及改造举重、体操、攀岩、摔跤、民间武术、民族体育竞技基地6个 | 中央资金 地方自筹 | 180000 | 0 | 7000 | 开展湘西民族教育和特色体育体系建设，督促各县市抓紧民族教育基地及攀岩基地等场地及设备设施建设 | 州教育和体育局 田 勇 州民族体育学校 向竹青 吉首市人民政府 泸溪县人民政府 古丈县人民政府 |
| 263 | 吉首大学师范学院教学生活设施建设 | 吉首市 | 2018 - 2021 | 续建 | 建设教学楼两栋，包括地上七层、地下二层；建设五层学生食堂；改造旧教学楼及相关配套设施 | 地方自筹 | 14500 | 6000 | 8500 | 建成投用 | 吉首大学师范学院 刘新国 |
| 264 | 湘西经济贸易学校产教融合项目 | 湘西高新区 | 2021 - 2022 | 新开 | 一期建设理工实训楼、学员宿舍及食堂，二期建设家政康养实训培训综合楼 | 中央资金 地方自筹 专项债券 | 12300 | 0 | 8000 | 启动一期工程主体建设 | 湘西职业技术学院 姚 斌 |
| 265 | 湘西高新区湾溪小学 | 湘西高新区 | 2021 - 2022 | 新开 | 建设教学楼、综合楼、食堂、运动场等学校，配备36间普通教室，预留12间备用教室，容纳学生1620人 | 企业自筹 地方配套 | 25000 | 0 | 5000 | 完成部分基础工程及部分主体工程 | 湘西高新区管委会 文化教育和卫生局 秦晓阳 |
| 266 | 泸溪县职业教育中心 | 泸溪县 | 2021 - 2022 | 新开 | 建设教育中心主体、体育运动场，配套道路、广场、停车场、绿化、亮化、给排水、供配电、消防等设施工程 | 地方自筹 | 32000 | 0 | 28000 | 基本完成实训教学楼、综合楼、学生宿舍、学生食堂主体工程 | 泸溪县人民政府 泸溪县开元投资公司 罗远清 |
| 267 | 凤凰县职业中专学校扩建（二期） | 凤凰县 | 2021 - 2023 | 新开 | 建设实训综合楼、学生宿舍、地下室、多功能室及标准田径运动场、附属配套工程等 | 中央资金 地方自筹 | 15000 | 0 | 2000 | 完成实训综合楼建设 | 凤凰县人民政府 凤凰县职业中专学校 唐儒望 |
| 268 | 凤凰县南华中学（二期） | 凤凰县 | 2020 - 2022 | 续建 | 建设商业广场、地下室车库及设备用房 | 地方自筹 | 12400 | 1000 | 2300 | 完成教学楼、看台及附属配套设施工程 | 凤凰县人民政府 凤凰县城市建设投资开发有限责任公司 张前龙 |
| 269 | 吉首市湘西艺术设计学校迁建 | 吉首市 | 2021 - 2022 | 新开 | 建设教学楼、学生公寓、教师公寓、实训大楼、运动场地、道路及绿化等教学设施和配套设施 | 企业自筹 | 12000 | 0 | 3000 | 进行主体建设 | 吉首市人民政府 吉首市腾达经济建设投资责任有限公司 赵旭波 |
| 270 | 吉首市乾东芙蓉学校 | 吉首市 | 2020 - 2021 | 续建 | 建设图书行政楼、教学楼、食堂、地下车库、风雨操场，配套建设绿化、给排水、电力、消防及土石方工程等附属设施 | 中央资金 省级资金 地方自筹 | 23000 | 6800 | 16200 | 建成投用 | 吉首市人民政府 吉首市教育和体育局 张凤英 |
| 271 | 凤凰县禾库镇芙蓉学校 | 凤凰县 | 2021 | 新开 | 新建教学及辅助用房、生活用房、行政办公用房 | 中央资金 地方自筹 | 6400 | 0 | 6400 | 建成投用 | 凤凰县人民政府 凤凰县教育和体育局 阙德用 |
| 272 | 保靖县县城芙蓉学校 | 保靖县 | 2020 - 2021 | 续建 | 建设综合楼、教学楼、实验楼、男女生宿舍、运动场、食堂、地下室及相关配套设施 | 省级资金 地方自筹 | 15000 | 10000 | 5000 | 建成投用 | 保靖县人民政府 保靖县瑞兴建设投资有限责任公司 胡 宇 |
| 273 | 龙山县华塘芙蓉学校 | 龙山县 | 2020 - 2021 | 续建 | 建设教学楼、实验楼、综合楼、办公楼、运动场、食堂等 | 省级资金 地方自筹 | 10200 | 2200 | 8000 | 建成投用 | 龙山县人民政府 龙山县城区教育卫生布局调整工程建设指挥部 彭殿臣 |
| 274 | 吉首市经开区九年制义务学校建设 | 吉首市 | 2021 - 2023 | 新开 | 建设幼儿园、小学、中学的教学楼、艺术楼、科技楼、行政图书馆、报告厅、风雨操场、综合楼、宿舍楼、食堂，配套建设区内道路、给排水、电力、景观绿化、通信等附属设施 | 地方自筹 企业自筹 | 29600 | 0 | 3000 | 进行主体建设 | 吉首市人民政府 吉首市腾达经济建设投资责任有限公司 赵旭波 |
| 275 | 龙山县华鑫学校（三期） | 龙山县 | 2021 - 2023 | 新开 | 建设幼儿园、小学教学楼、初中部教学楼、高中部教学楼、图书馆、综合楼、艺体楼、食堂、宿舍楼、教师周转房及配套设施等 | 企业自筹 | 40600 | 0 | 6000 | 完成征地、三通一平及排污工程，建设食堂4600平方米，建设教学楼3600平方米 | 龙山县人民政府 龙山县教育和体育局 彭殿臣 |
| 276 | 吉首市乾雅小学 | 吉首市 | 2020 - 2021 | 续建 | 建设行政图书、教学楼、实验艺术楼、食堂、体育馆、地下车库，配套建设绿化、给排水、电力及消防等附属设施 | 中央资金 省级资金 地方自筹 | 19300 | 11500 | 7800 | 建成投用 | 吉首市人民政府 吉首市教育和体育局 张凤英 |
| 277 | 泸溪县教育基本建设 | 泸溪县 | 2021 | 新开 | 建设泸溪县达岚镇小学综合楼、武溪镇第一幼儿园、兴隆场镇中心幼儿园、洗溪镇梁家潭中心幼儿园学校 | 地方自筹 | 9000 | 0 | 9000 | 建成投用 | 泸溪县人民政府 泸溪县教育和体育局 陈永辉 |
| 278 | 凤凰县沱江小学（三期） | 凤凰县 | 2020 - 2021 | 续建 | 新建教学楼及绿化、亮化等附属配套工程 | 中央资金 地方自筹 | 8000 | 2000 | 6000 | 建成投用 | 凤凰县人民政府 凤凰县教育和体育局 阙德用 |
| 279 | 龙山县城区教育布局调整 | 龙山县 | 2020 - 2022 | 续建 | 建设一所中学(高中)，100班型共5000个学位；60班型共1800个学位；七所改扩建学校 | 企业自筹 | 78600 | 1800 | 25000 | 完成5所新建学校和7所改扩建学校建设 | 龙山县人民政府 龙山县城市建设投资开发集团有限公司 鲁金波 |
| 280 | 吉首市民族幼儿师范学校迁建 | 吉首市 | 2021 - 2023 | 新开 | 建设教学楼、学术交流中心、宿舍、食堂、综合实训楼、旅游接待中心、体育馆等，配套地下车库及设备用房等 | 中央资金 省级资金 地方自筹 | 68000 | 0 | 10000 | 实训楼完工，主教学楼、学生宿舍及食堂进行主体工程施工 | 吉首市人民政府 吉首市民族幼儿师范学校 张凤英 |
| 3、医疗卫生惠民（21个） |  |  |  |  | 857300 | 99000 | 219400 |  |  |
| 281 | 州公共卫生临床中心（传染病医院） | 吉首市 | 2021 - 2025 | 新开 | 新建急诊医技楼、门诊行政综合楼、普通传染病住院楼、重大传染病住院楼、保障系统及院内生活用房、地下停车场等配套设施建设 | 中央资金 省级资金 专项债券 地方自筹 | 165000 | 0 | 20000 | 启动主体工程建设 | 州卫生健康委员会 邓建英 |
| 282 | 州职业病医院建设 | 吉首市 | 2021 - 2025 | 新开 | 新建门诊、医技、行政综合楼、住院楼、及地下停车场等配套设施建设 | 中央资金 省级资金 专项债券 地方自筹 | 45000 | 0 | 5000 | 完成前期工作，开工建设 | 州卫生健康委员会 邓建英 州疾控中心 谷冠军 |
| 283 | 州中心血站采供血大楼建设 | 湘西高新区 | 2021 - 2025 | 新开 | 建设1栋地上10层、地下1层的采供血大楼及室外配套附属工程；建设1栋地上3层、地下1层的卫生健康及血液知识科普大楼 | 中央资金 省级资金 专项债券 地方自筹 | 16000 | 0 | 2500 | 完成前期工作，开工建设 | 州卫生健康委员会 邓建英 湘西州中心血站 李靖东 |
| 284 | 州紧急救援指挥调度中心 | 吉首市 | 2021 - 2024 | 新开 | 建设州紧急救援指挥调度中心大楼及相关配套设施 | 中央资金 地方自筹 | 60000 | 0 | 2000 | 完成前期工作，开工建设 | 州卫生健康委员会 邓建英 州人民医院 黄纯海 |
| 285 | 州民族中医院内科大楼建设 | 吉首市 | 2021 - 2023 | 新开 | 建设内科大楼7万平方米，其中地下2层、地上25层 | 中央资金 地方自筹 专项债券 | 35000 | 0 | 5000 | 开工建设 | 州民族中医院 彭 云 |
| 286 | 州妇幼保健院建设 | 湘西高新区 | 2019 - 2021 | 续建 | 新建妇幼保健医院 | 中央资金 地方自筹 | 18000 | 8000 | 10000 | 建成投用 | 州妇幼保健院 向多庆 |
| 287 | 吉首市人民医院新院建设 | 吉首市 | 2021 - 2024 | 新开 | 建设急诊综合楼、医技楼、住院楼、行政管理用房、规培中心与公共卫生楼、高压氧舱房及其他生活基保障用房，配套地下停车场、道路、给配水、电力通信等附属设施 | 企业自筹 | 187000 | 0 | 30000 | 进行主体建设 | 吉首市人民政府 吉首市腾达经济建设投资责任有限公司 赵旭波 |
| 288 | 吉首市专科医疗服务中心 | 吉首市 | 2021 - 2023 | 新开 | 建设体检中心及诊断中心、眼科医院、皮肤科中心、骨科中心、生殖及月子中心、附属楼及配电房，购置专用医疗设备设施，并配套建设地下停车场、区内道路、给排水、电力、景观绿化、通信等附属设施 | 企业自筹 | 19500 | 0 | 3000 | 启动医技楼主体建设 | 吉首市人民政府 吉首市腾达经济建设投资责任有限公司 赵旭波 |
| 289 | 泸溪县人民医院武溪分院（应急医院）建设 | 泸溪县 | 2021 - 2023 | 新开 | 建设住院楼、医技办公楼、食堂等 | 中央资金 地方自筹 | 23600 | 0 | 14000 | 完成主体工程量60% | 泸溪县人民政府 泸溪县人民医院 杨明清 |
| 290 | 凤凰县新区综合型医院建设 （二期） | 凤凰县 | 2020 - 2021 | 续建 | 新建感染楼一栋、 综合楼一栋、疗养中心、门诊医技楼、住院楼地下室装修工程、污水垃圾处理、高压氧舱、智能化工程、外电引入工程、手术室净化等特殊装修工程，以及室外道路绿化等配套工程 | 地方自筹 | 46700 | 20000 | 26700 | 建成投用 | 凤凰县人民政府 凤凰县城市建设投资开发有限责任公司 张前龙 |
| 291 | 古丈县医疗救治能力提升建设 | 古丈县 | 2021 | 新开 | 改扩建县中医院，购置设备35台/套等提升医疗救治能力；新建妇幼保健计划生育服务中心业务用房；提升乡镇村三级卫生院室医疗卫生救治能力 | 中央资金 地方自筹 | 6000 | 0 | 6000 | 建成投用 | 古丈县人民政府 古丈县卫生健康局 聂可可 |
| 292 | 花垣县人民医院医技综合楼 | 花垣县 | 2021 | 新开 | 建设医技综合楼一栋 | 企业自筹 | 7200 | 0 | 7200 | 建成投用 | 花垣县人民政府 花垣县卫生健康局 龙寿斌 花垣县人民医院 石献斌 |
| 293 | 保靖县中医院业务综合楼 | 保靖县 | 2019 - 2021 | 续建 | 建设业务用房1.26万平方米及附属设施 | 中央资金 省级资金 地方自筹 | 6300 | 4300 | 2000 | 建成投用 | 保靖县人民政府 保靖县中医院 田宏辉 |
| 294 | 永顺县人民医院搬迁 | 永顺县 | 2018 - 2022 | 续建 | 新建医疗综合楼、门诊大楼、医技楼及配套服务设施建设 | 中央资金 地方自筹 | 66200 | 33200 | 23000 | 完成主体、室内水电和部分装修工程 | 永顺县人民政府 永顺县卫生健康局 田 明 |
| 295 | 永顺县公共卫生服务中心 | 永顺县 | 2018 - 2021 | 续建 | 建设残疾人服务中心、妇幼保健院、综合楼及后勤保障大楼 | 中央资金 地方自筹 | 34000 | 20000 | 14000 | 建成投用 | 永顺县人民政府 永顺县卫生健康局 田 明 |
| 296 | 龙山县第二人民医院门急诊综合楼、住院楼建设项目（一期） | 龙山县 | 2021 - 2022 | 新开 | 建设住院楼、门急诊综合楼、地下车库、行政综合楼、食堂及保障性用房等 | 中央资金 省级资金 地方自筹 | 12000 | 0 | 4000 | 完成第一住院大楼主体 | 龙山县人民政府 龙山县卫生健康局 刘 勇 |
| 297 | 龙山县人民医院传染病综合大楼及附属工程 | 龙山县 | 2021 - 2022 | 新开 | 建设传染病综合大楼1.2万平方米及配套污水处理站、医疗废物暂存站等 | 中央资金 地方自筹 | 12800 | 0 | 6500 | 主体工程完工，装修工程进场 | 龙山县人民政府 龙山县卫生健康局 刘 勇 |
| 298 | 龙山县中医院迁建工程 | 龙山县 | 2021 - 2023 | 新开 | 新建住院大楼、门诊大楼及配套服务设施建设，计划设置床位600张 | 中央资金 地方自筹 | 45000 | 0 | 5000 | 开工建设 | 龙山县人民政府 龙山县卫生健康局 刘 勇 |
| 299 | 湘西高新区雅康妇产医院（一期） | 湘西高新区 | 2019 - 2021 | 续建 | 建设医疗综合楼、地下车库及相关配套设施 | 企业自筹 | 17000 | 10000 | 7000 | 建成投用 | 湘西高新区管委会 湘西吉凤医疗服务有限公司 熊伟夫 |
| 300 | 湘西高新区宁儿生殖医院与遗传医院 | 湘西高新区 | 2020 - 2021 | 续建 | 建设大楼一幢，地上9层（其中裙楼3层、主楼6层），地下1层 | 企业自筹 | 20000 | 3500 | 16500 | 建成投用 | 湘西高新区管委会 湘西宁儿生殖医学医院有限公司 李俊毅 |
| 301 | 泸溪县老年养护中心 | 泸溪县 | 2021 - 2025 | 新开 | 建设老年养护楼2栋，包含入住人员服务用房等；综合服务楼1栋，包含公共餐厅、娱乐用房、医疗护理用房、接待室、便利店等；新建道路、老年人室外活动广场、停车场、绿化及其他配套设施 | 地方自筹 | 15000 | 0 | 10000 | 完成工程量的65% | 泸溪县人民政府 泸溪县民政局 符登松 |
| 四、生态环保项目（15个） |  |  |  |  | 1287200 | 128400 | 201600 |  |  |
| 302 | 全州林业防护及石漠化治理（仅2021年度） | 8县市 | 2021 | 新开 | 营造生态林、特色经济林、封山育林等；将8900多名建档立卡户纳入中央财政生态转岗护林员；将716万亩生态公益林纳入中央及省财政补助范围；将296万亩天然林纳入中央财政补助 | 中央资金 省级资金 地方自筹 | 29000 | 0 | 29000 | 营造生态林、特色经济林、封山育林等；将8900多名建档立卡户纳入中央财政生态转岗护林员；将716万亩生态公益林纳入中央及省财政补助范围；将296万亩天然林纳入中央财政补助 | 州林业局 周拥军 8县市人民政府 |
| 303 | 湘西州地质灾害防控工程 | 8县市 | 2021 - 2025 | 新开 | 州本级、8县市、湘西高新区、115个乡镇街道、1817个村社区地质灾害防治能力建设，8县市、湘西高新区地质灾害高精度调查、115个乡镇地质灾害隐患普查 | 中央资金 省级资金 地方自筹 | 150000 | 0 | 5000 | 对全州部分地质灾害隐患点进行抗滑桩、锚索等工程治理农村切坡建房进行挡墙、截排水等工程排险，重要地质灾害隐患点（125个）安装雨量计、位移计等专业设备监测 | 州自然资源和规划局 祝期祥 8县市人民政府 湘西高新区管委会 |
| 304 | 全州农村户厕建设 | 8县市 | 2019 - 2023 | 续建 | 全州改厕5万座、修建（改造）农村卫生厕所25万座 | 中央资金 地方自筹 企业自筹 | 62500 | 18000 | 15000 | 全州8县市农村改建无害化厕所3万座,其中吉首市2000座、泸溪县5000座、凤凰县3000座、古丈县2000座、花垣县3000座、保靖县5000座、永顺县5000座、龙山县5000座 | 州农业农村局 田科虎 8县市人民政府 |
| 305 | 全州乡镇生活污水处理工程（仅2021年度） | 8县市 | 2021 | 新开 | 建成建制镇污水处理设施27座 | 中央资金 企业自筹 | 13500 | 0 | 13500 | 建成建制镇污水处理设施27座 | 州住房和城乡建设局（州人防办） 彭峥嵘 |
| 306 | 全州“四废”综合整治和生态修复工程 | 相关 县市 | 2021 - 2025 | 新开 | 废弃矿区、废弃砂石场、废弃厂房、废弃作业区综合整治和生态修复 | 中央资金 省级资金 地方自筹 | 80000 | 0 | 10000 | 完成部分区域整治和生态修改 | 州工信局 向宏国 州自然资源和规划局 祝期祥 州生态环境局 石泽龙 |
| 307 | 全州砂石土矿开发及方解石加工 | 8县市 | 2021 - 2025 | 新开 | 全州共设置101个砂石土矿山采矿权，配套建设大中型砂石骨料，墙体材料生产基地；方解石开发加工 | 企业自筹 | 400000 | 0 | 30000 | 启动建设1000万吨储量的中型砂石土矿山1个；花垣方解石绿色矿山建设，永顺县石堤镇方解石精深加工厂房 | 州自然资源和规划局 祝期祥 8县市人民政府 |
| 308 | 采空区重大隐患治理及尾矿库闭库工程 | 相关 县市 | 2021 - 2025 | 新开 | 全州采空区暴露面积约336万平方米，总体积达3587万立方米以上，采取尾砂胶结充填、封堵隔离、废石充填、掘进绕道等方式进行综合治理；对全州49座尾矿库陆续进行闭库治理，坝体加固、排水系统、滩面覆土工程，矿山复绿等 | 中央资金 企业自筹 | 130000 | 0 | 15000 | 启动花垣县铅锌矿山采空区治理；对全州未闭库部分尾矿库进行闭库治理 | 州应急管理局 刘孟龙 相关县市人民政府 |
| 309 | 凤凰县历史遗留废渣整治及沱江河综合治理 | 凤凰县 | 2021 - 2022 | 新开 | 1.实施新场镇楠木冲河道及两岸、茨岩铅锌矿区历史遗留废渣整治； 2.实施沱江河（堤溪至桃花岛）综合治理：生态湿地建设、河道清淤、水景观改造三个部分 | 中央资金 | 5700 | 0 | 3500 | 1.茨岩铅锌矿区历史遗留采矿废渣治理、沱江河城区段（堤溪至桃花岛）治理竣工； 2.新场镇历史遗留废渣综合整治完成总工程量20% | 凤凰县人民政府 湘西州生态环境局凤凰分局 左催福 |
| 310 | 古丈县城镇污水处理完善工程 | 古丈县 | 2020 - 2022 | 续建 | 县城生活污水处理提标改造至日处理规模为1万立方米；建设5个乡镇生活污水处理厂，配套污水管网总长24千米 | 中央资金 地方自筹 | 9000 | 2000 | 2000 | 完成县城及默戎镇等5个乡镇的生活污水处理厂工程量的60% | 古丈县人民政府 古丈县住房和城乡建设局 彭继明 |
| 311 | 花垣绿色矿山示范区建设 | 花垣县 | 2017 - 2025 | 续建 | 开发800万吨/年大脑坡铅锌矿山，改造提质原6个铅锌矿山采区和4个锰矿山采区安全系统、环保系统，配套总产能3.04万吨/日铅锌浮选生产线7条，闭库88座尾矿库（锰渣库），以及矿山环境综合整治 | 中央资金 省级资金 地方自筹 企业自筹 | 300000 | 92000 | 12000 | 完成部分项目建设 | 花垣县人民政府 志弘矿业有限公司 徐春凌 华林矿业有限公司 麻 林 东方矿业有限公司 石 峰 |
| 312 | 花垣县振兴化工锰渣库渗滤液处理站工艺技术升级 | 花垣县 | 2021 | 新开 | 振兴化工锰渣库渗滤液处理站工艺技术升级改造，氨氮处理设施工艺升级改造；除锰设施完善优化改造；新增自动控制系统、PLC控制系统、视频监控系统与远程操作系统，进水流量、压力、液位等设备等；改扩建压滤机房、废弃厂房及设施 | 地方自筹 企业自筹 | 5000 | 0 | 5000 | 全面完成升级改造任务 | 花垣县人民政府 花垣县应急管理局 吴启斌 |
| 313 | 保靖县第二污水处理厂 | 保靖县 | 2019 - 2021 | 续建 | 建设一座日处理2万立方米天城镇生活污水处理厂，配套污水收集管网38千米 | 中央资金 省级资金 企业自筹 | 20800 | 13200 | 7600 | 建成投用 | 保靖县人民政府 湖南博世科环保科技有限公司 郑国平 |
| 314 | 保靖县乡镇污水处理厂建设 | 保靖县 | 2020 - 2023 | 续建 | 完成11个乡镇污水处理厂建设及配套管网设施 | 中央资金 | 16700 | 3200 | 4000 | 启动4个乡镇污水处理厂及配套管网设施建设 | 保靖县人民政府 保靖县住房和城乡建设局 张 宇 |
| 315 | 永顺县餐厨垃圾无害化处理及资源化利用 | 永顺县 | 2021 | 新开 | 建设厂房、办公楼、门卫室等 | 企业自筹 | 5000 | 0 | 5000 | 建成投用 | 永顺县人民政府 永顺县经济建设投资集团有限公司 汪德谦 |
| 316 | 湘西高新区污水处理厂及配套管网工程 | 湘西高新区 | 2021 - 2023 | 新开 | 建设规模日处理污水6万吨，污水处理采用MBR工艺，污水处理厂布置形式为半地埋式；管网长度约12公里 | 地方自筹 | 60000 | 0 | 45000 | 启动污水处理厂，完成部分污水支管建设 | 湘西高新区管委会 湘西州吉凤建设发展有限公司 田洪斌 |